NOTE D’INFORMATIONS SUR L’ENQUETE MICS

Cotonou, le

- Introduction

Pour assurer un meilleur suivi des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), le Bénin envisage de réaliser l’enquête par Grappes à Indicateur Multiples (MICS, 2013). Cette  enquête qui cadre bien avec le programme d’activité de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE), est un programme international d’enquête sur les ménages conçu par l’UNICEF dans le but de disposer d’informations pertinentes, fiables  et comparables sur le plan international sur la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la protection de l’enfant et du VIH/SIDA. L’enquête MICS est également un outil permettant de suivre les progrès réalisés en vue d’atteindre les objectifs nationaux et d’honorer les engagements mondiaux visant à promouvoir le bien être des enfants, dont les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

Au niveau international, depuis le démarrage des MICS, quatre éditions d’enquête ont été réalisées (1995, 2000 et 2005-2006, 2009-2010). Dans le cadre de cet effort mondial visant à accroître la disponibilité de données de haute qualité, le Gouvernement du Bénin à travers l’INSAE organisera l’enquête MICS pour la première fois au Bénin en 2013. Ce dispositif complètera et mettra à jour les indicateurs produits à partir des EDS. L’enquête MICS aidera particulièrement  à saisir les changements rapides au niveau des indicateurs majeurs étant donné que l’année cible 2015 fixée pour les OMD approche et a pour objectif d’élargir la base des justifications des politiques et programmes.

Dans le cadre des travaux préparatoires (débuté depuis décembre 2012), l’équipe d’enquête de l’INSAE et l’équipe MICS de l’UNICEF Bénin ont participé à l’atelier de conception de la 5ème génération de l’Enquête MICS organisé par le Bureau Régional de l’UNICEF à Dakar (Sénégal) du 27 mars au 03 avril 2013. Il est également prévu la participation des deux équipes à l’atelier de traitement des données MICS qui sera organisé par  le Bureau Régional de l’UNICEF à Dakar (Sénégal) du 15 au 25 juillet 2013. Plusieurs réunions ont été tenues autour de l’organisation de l’enquête. Il a été retenu le démarrage au plus tôt du volet nutrition pour prendre en compte les questions de saisonnalité y compris la saison pluvieuse. La prise en compte du RGPH4 comme base de sondage a été discutée et actée.

Les rubriques suivantes présentent les objectifs, les résultats attendus, la méthodologie, le calendrier indicatif et le budget estimatif de l’enquête MICS (2013).

- Objectifs

L’enquête MICS (2013) a pour principal objectif de renseigner le niveau des indicateurs relatifs à la situation de la femme et de l’enfant dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la protection de l’enfant et du VIH/Sida.

De façon spécifique, l’enquête MICS vise à :

- Recueillir des données à l’échelle nationale et départementale permettant de calculer des indicateurs démographiques essentiels, et particulièrement, les taux de fécondité et de mortalité infanto-juvénile ;

- Mesurer les indicateurs de fréquentation et d’achèvement scolaire au primaire et secondaire (Taux Brut et Taux Net de Scolarisation au Primaire, Taux d’achèvement en 5ème année du primaire) ;

- Collecter des données sur le niveau d’analphabétisme au sein de la population adulte ;

- Recueillir des données sur l’accès à l’eau et sur l’assainissement ;

- Mesurer les niveaux de connaissances et de pratiques contraceptives par département et par milieu de résidence ;

- Apprécier l’état de santé de la mère et de l’enfant : vaccination, prévalence et traitement des maladies des enfants de moins de cinq ans, visites prénatales, assistance à l’accouchement, soins postnatals et allaitement maternel ;

- Mesurer l’état nutritionnel des femmes et des enfants de moins de cinq ans au moyen des mesures anthropométriques (poids et taille) ;

- Mesurer la fréquence de la fièvre, le degré de prévention et de traitement du paludisme, en particulier la possession et l’utilisation de moustiquaires ;

- Apprécier les connaissances, attitudes et pratiques des femmes et des hommes au sujet des IST et du sida ;

- Apprécier le niveau d’accès des populations aux médias et à l’utilisation des Nouvelles Technologies d’Information et de la Communication ;

- Mesurer le niveau de bien-être subjectif des femmes.

- Résultats attendus

Au terme de cette enquête, le Bénin va disposer d’informations sur le niveau des indicateurs ci-après :

- Taux de fécondité et de mortalité des enfants de moins de cinq ans ;

- Taux d’achèvement du primaire et du secondaire,

- Taux Brut et Taux Net de scolarisation au primaire et du secondaire ;

- Taux d’analphabétisme au sein de la population adulte ;

- Proportion de la population ayant accès à l’eau potable et pratiquant les mesures d’hygiènes (utilisation de latrine et évacuant les ordures par la voirie et les eaux usées ;

- Taux d’utilisation de la contraception ;

- Proportion d’enfants de moins de cinq ans vaccinés ;

- Proportion d’enfants souffrant de la fièvre ;

- Proportion d’enfants de moins de cinq ans et de femmes atteints de malnutrition ;

- Proportion d’enfants souffrant de la fièvre et utilisant la moustiquaire ;

- Proportions de femmes et d’hommes connaissant le sida et utilisant les méthodes appropriées de protection contre le VIH/sida ;

- Proportion de la population ayant accès aux médias et utilisant les Nouvelles Technologies d’Information et de la Communication ;

- Proportion de femmes (filles) satisfaites de leur vie de famille, de leurs relations amicales, de leur école, de leur travail actuel, de leur santé, de l’endroit où elles habitant, de la façon dont les autres les traitent et de leur aspect physique.

- Méthodologie

IV.1- Echantillonnage

La taille de l’échantillon dépendra du scénario qui sera retenu. Quatre options ont été explorées (cf. tableau 1) conformément aux recommandations de la séance de travail INSAE-PTF tenue le vendredi 14 juin 2013.

Tableau 1 : Taille de l’échantillon selon les scénarii

| Scénario N° | Niveau de représentativité des indicateurs | Taille Echantillon (nombre de ménages) | Nombre de femmes en âge de procréer (15-49 ans) | Nombre d’enfants de moins de cinq ans | Nombre d’hommes (15-64 ans) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Département + Chacune des cinq 1ères ZS prioritaires | 21 808 | 23800 | 16875 | 23718 |
| 2 | Département + Chacune des cinq 1ères ZS prioritaires + Chaque Site Sentinelle CARE | 23 759 | 25929 | 18385 | 25840 |
| 3 | Département + Chacune des dix 1ères ZS prioritaires | 23 710 | 25876 | 18347 | 25787 |
| 4 | Département + Chacune des dix 1ères ZS prioritaires+ Chaque Site Sentinelle CARE | 25 661 | 28005 | 19856 | 27909 |

Les ménages seront tirés de façon probabiliste et aléatoire. Pour y parvenir, la procédure suivie par le programme MICS et retenue par l’INSAE est la suivante :

- L'échantillon du MICS sera un échantillon tiré à deux degrés. Au premier degré, les unités primaires (grappes) seront tirées au hasard à partir de la base de sondage  issue du quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation du Bénin (2013) avec une probabilité proportionnelle à la taille dans chaque strate. L’échantillon sera stratifié par milieu de résidence (Urbain-Rural), par département et au besoin par commune dans les zones sanitaires prioritaires.

- Au 2ème degré, 20 ménages seront sélectionnés au hasard dans les listes des ménages issues du RGPH4 pour chacune des ZD choisies.

IV.2- Outils de collecte

Le MICS utilise quatre questionnaires :

- Questionnaire Ménage pour recueillir des informations sur les caractéristiques individuelles des membres du ménage ;

- Questionnaire Individuel Femmes à administrer aux femmes âgées de 15 à 49 ans des ménages sélectionnés ;

- Questionnaire Enfants pour les enfants de moins de cinq ans vivant dans les ménages échantillonnés que leur génitrice (mère) vive ou non dans le ménage en question ;

- Questionnaire Individuel Homme pour les hommes de 15-64 ans.

Outre les questionnaires, des manuels seront élaborés afin de faciliter la compréhension aux différentes catégories de personnes intervenant dans l’opération (manuel d’instructions des enquêteurs, des chefs d’équipes et des superviseurs).

IV.3- Méthode de collecte

L’enquête MICS (2013) se déroulera en trois étapes principales suivantes :

i). la phase préparatoire (débuté en décembre 2012 et se poursuivra jusqu’en fin juillet 2013),

ii). l’enquête pilote (Août 2013),

iii). l’enquête principale (Octobre 2013-Janvier 2014).

Pour chacune des deux dernières étapes, une formation sera dispensée au personnel de terrain recruté pour l’opération. La collecte des données sera faite à l’aide des tablettes selon l’approche CAPI (Computer Assisted Personal Interview) qui exclue la phase de saisie des informations avec une supervision technique adéquate.

IV.4- Méthode de traitement

L’apurement des données se fera au fur et à mesure de la collecte et de la réception des fichiers des grappes achevées. A cet effet, une équipe composée d’informaticiens, de démographes, de statisticiens et de sociologues, corrigera automatiquement les erreurs détectées, ce qui permettra de donner les indications nécessaires aux équipes sur le terrain soit pour complément d’informations, ou pour une re-vérification, ou encore pour rectifier les aberrations. Après la fusion des fichiers, les dernières erreurs détectées seront traitées et corrigées avec l’appui de l’expert de l’UNICEF et la base consolidée sera transférée en SPSS pour la tabulation des données.

V. Calendrier

L’enquête MICS sera exécutée selon le calendrier ci-dessous résumé :

- Décembre 2012 à Juillet 2013 : Préparation de l’enquête ;

- Août 2013 : Enquête pilote (Formation des agents, collecte des données et traitement) ;

- Octobre 2013-Janvier 2014 : Enquête principale (Formation des agents et collecte des données sur le terrain) ;

- Février-Avril 2014 : Traitement et analyse des données suivis de la diffusion des résultats.

VI. Coût estimatif

Les dernières évaluations effectuées pour un échantillon de 21.808 ménages indiquent un budget de l’ordre de huit cent soixante sept millions (867.000.000) francs CFA, soit 1 734 000 dollars US selon les grandes lignes suivantes :

Tableau 2 : Répartition du budget (Scénario 1 Echantillon=21.808) selon les grandes lignes

| Les grandes rubriques | BUDGET GLOBAL MICS |  |
| --- | --- | --- |
|  | FCFA | $US |
| Enumération | 27 775 000 | 55 550 |
| Personnel | 230 859 000 | 461 718 |
| Transport | 385 830 000 | 771 660 |
| Participation à l’atelier MICS | 30 600 000 | 61 200 |
| Consommables | 22 850 000 | 45 700 |
| Equipement | 79 200 000 | 158 400 |
| Autres frais | 70 120 000 | 140 240 |
| Total (sans supervision partenaire technique) | 847 234 000 | 1 694 468 |
| Supervision partenaires techniques | 19 500 000 | 39 000 |
| Total (avec supervision partenaire technique) | 866 734 000 | 1 733 468 |

Le budget prévisionnel par scénario se présente comme suit :

Tableau 3 : Prévisions budgétaires selon les scénarii

| Scénario N° i | Niveau de représentativité des indicateurs | Taille Echantillon (nombre de ménages) | Budget global |  | Budget (i) sur budget (1) | Coût additionnel de prise en compte des sites CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FCFA | $US |  | FCFA | $US |
| 1 | Département + Chacune des cinq 1ères ZS prioritaires | 21 808 | 866 734 000 | 1 733 468 | 1,00 |  |  |
| 2 | Département + Chacune des cinq 1ères ZS prioritaires + Chaque Site Sentinelle CARE | 23 759 | 944 274 262 | 1 888 549 | 1,09 | 77 540 262 | 155 081 |
| 3 | Département + Chacune des dix 1ères ZS prioritaires | 23 710 | 942 326 813 | 1 884 654 | 1,09 |  |  |
| 4 | Département + Chacune des dix 1ères ZS prioritaires+ Chaque Site Sentinelle CARE | 25 661 | 1 019 867 075 | 2 039 734 | 1,18 | 77 540 262 | 155 081 |

Le budget estimatif détaillé pour un échantillon de 21.808 ménages est annexé à la présente note méthodologique.

Le Directeur Général

Alexandre S. BIAOU

ANNEXE 1 : BUDGET DETAILLE

| Tableau 4 : Prévisions budgétaires (Scénario 1 Echantillon=21.808) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANIFICATION BUDGET MICS5 BJ 2013 |  | Coût |  | No. |  | Quantité |  | Coût |  |
|  |  | unitaire |  | Unités | Temps | Unités | Temps | Total (F.CFA) | Total ($) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1$=500 F.CFA |  |
| Enumération |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formateurs (5 jours de formation, 10 de suivi des opérations de terrain) | 30 000 | F.CFA | personnes | jours | 7 | 15 | 3 150 000 | 6 300 |
|  | Formation des agents cartographes énumérateurs | 5 000 | F.CFA | agents | jours | 85 | 5 | 2 125 000 | 4 250 |
|  | Agents cartographes énumérateurs | 8 000 | F.CFA | agents | jours | 50 | 20 | 8 000 000 | 16 000 |
|  | Chef de détachement: Chef d'équipe (CE) | 10 000 | F.CFA | CE | jours | 25 | 20 | 5 000 000 | 10 000 |
|  | Carburant pour supervision : 6 véhicules | 30 000 | F.CFA | véhi | jours | 6 | 10 | 1 800 000 | 3 600 |
|  | Location de salle de formation | 20 000 | F.CFA | salles | jours | 7 | 5 | 700 000 | 1 400 |
|  | Location de véhicule | 60 000 | F.CFA | véhi | jours | 6 | 10 | 3 600 000 | 7 200 |
|  | Chauffeurs de véhicule | 5 000 | F.CFA | chauf. | jours | 6 | 10 | 300 000 | 600 |
|  | Sensibilisation/guide + crieurs public | 10 000 | F.CFA | villages |  | 200 | 1 | 2 000 000 | 4 000 |
|  | Préparation de la base de tirage | 10 000 | F.CFA | Personnes | jours | 8 | 5 | 400 000 | 800 |
|  | Tirage des ménages | 10 000 | F.CFA | Personnes | jours | 14 | 5 | 700 000 | 1 400 |
|  | Total |  |  |  |  |  |  | 27 775 000 | 55 550 |
| Personnel | Consultant(s) | 45 000 | F.CFA | personnes | jours |  |  | 0 | 0 |
|  | Comptable | 45 000 | F.CFA | personnes | jours |  |  | 0 | 0 |
|  | Assistant(s) administratif(s) | 45 000 | F.CFA | Personnes | jours |  |  | 0 | 0 |
|  | Programmeur | 45 000 | F.CFA | Personnes | jours |  |  | 0 | 0 |
|  | Formation des formateurs : Pause-café | 3 000 | F.CFA | personnes | pauses | 35 | 14 | 1 470 000 | 2 940 |
|  | Test préliminaire |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formateurs | 15 000 | F.CFA | personnes | jours | 8 | 18 | 2 160 000 | 4 320 |
|  | Enquêteur - Jours de formation | 8 000 | F.CFA | personnes | jours | 24 | 15 | 2 880 000 | 5 760 |
|  | Enquêteurs (terrain et debriefing) | 8 000 | F.CFA | personnes | jours | 24 | 7 | 1 344 000 | 2 688 |
|  | Chauffeurs(s) | 5 000 | F.CFA | personnes | jours | 4 | 18 | 360 000 | 720 |
|  | Enregistrement |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formateurs |  | F.CFA | personnes | jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Enregistreurs - Jours de formation |  | F.CFA | personnes | jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Enregistreurs |  | F.CFA | personnes | jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Chauffeurs(s) |  | F.CFA | personnes | jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Formation principale |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formateurs | 15 000 | F.CFA | personnes | jours | 12 | 18 | 3 240 000 | 6 480 |
|  | Formateur volet nutrition | 15 000 | F.CFA | personne | jours | 5 | 7 | 525 000 | 1 050 |
|  | Stagiaires - Jours de formation | 8 000 | F.CFA | personnes | jours | 250 | 15 | 30 000 000 | 60 000 |
|  | Chauffeurs - Etude pilote | 5 000 | F.CFA | personnes | jours | 4 | 4 | 80 000 | 160 |
|  | Travail sur le terrain |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Superviseurs de terrain | 30 000 | F.CFA | personnes | jours | 17 | 90 | 45 900 000 | 91 800 |
|  | Contrôleurs de terrain/Chefs d'équipe | 200 000 | F.CFA | personnes | mois | 42 | 3 | 25 200 000 | 50 400 |
|  | Enquêteurs | 175 000 | F.CFA | personnes | mois | 126 | 3 | 66 150 000 | 132 300 |
|  | Agents de prélèvement | 175 000 | F.CFA | personnes | mois | 0 | 3 | 0 | 0 |
|  | Mesureurs | 175 000 | F.CFA | personnes | mois | 42 | 3 | 22 050 000 | 44 100 |
|  | Chauffeurs supervision | 100 000 | F.CFA | personnes | mois | 17 | 3 | 5 100 000 | 10 200 |
|  | Chauffeurs | 100 000 | F.CFA | personnes | mois | 42 | 3 | 12 600 000 | 25 200 |
|  | Guides locaux/Crieurs publics | 10 000 | F.CFA | villages | forfait | 1100 | 1 | 11 000 000 | 22 000 |
|  | Adaptation des applications MICS à CAPI |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Data Manager | 20 000 | F.CFA | personnes | jours | 1 | 20 | 400 000 | 800 |
|  | Assistants Data Manager | 10 000 | F.CFA | personnes | jours | 2 | 20 | 400 000 | 800 |
|  | Total personnel |  |  |  |  |  |  | 230 859 000 | 461 718 |
| Transport | Location véhicules (Test préliminaire) | 60 000 | F.CFA | véhicules | jours | 4 | 18 | 4 320 000 | 8 640 |
|  | Location véhicules (Enregistrement) |  | F.CFA | véhicules | jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Location véhicule (Formation principale) | 60 000 | F.CFA | véhicules | jours | 4 | 4 | 960 000 | 1 920 |
|  | Location véhicules (Supervision de la collecte) | 60 000 | F.CFA | véhicules | jours | 17 | 90 | 91 800 000 | 183 600 |
|  | Location véhicules (Travail sur le terrain) | 60 000 | F.CFA | véhicules | jours | 42 | 90 | 226 800 000 | 453 600 |
|  | Indemnité transport public |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Carburant | 10 000 | F.CFA | véhicules | jours | 62 | 90 | 55 800 000 | 111 600 |
|  | Frais contingents (réparations, barques, etc) | 1 000 000 | F.CFA |  |  | 3 | 1 | 3 000 000 | 6 000 |
|  | Indemnité de déplacement interne (Travail sur le terrain) | 25 000 | F.CFA | personnes | mois | 42 | 3 | 3 150 000 | 6 300 |
|  | Total transport |  |  |  |  |  |  | 385 830 000 | 771 660 |
| Per diems |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Participation à l'atelier MICS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consultant(s) | 200 000 | F.CFA | personnes | jours | 4 | 17 | 13 600 000 | 27 200 |
|  | Autres experts | 200 000 | F.CFA | personnes | jours | 5 | 17 | 17 000 000 | 34 000 |
|  | Total per diems |  |  |  |  |  |  | 30 600 000 | 61 200 |
| Consommables | Fournitures bureau (papiers, crayons, stylos, etc.) | 6 000 000 | F.CFA |  |  | 1 | 1 | 6 000 000 | 12 000 |
|  | Fiches identification | 500 000 | F.CFA |  |  | 1 | 1 | 500 000 | 1 000 |
|  | Enveloppes pour classement | 100 000 | F.CFA |  |  | 1 | 1 | 100 000 | 200 |
|  | Fournitures informatiques (papiers, clés USB, CD ROM, Kit de connexion Kanakoo avec 4 mois de connexion, antivirus de 2 ans de validité etc.) | 6 000 000 | F.CFA |  |  | 1 | 1 | 6 000 000 | 12 000 |
|  | Sacs, chapeaux, t-shirts pour personnel de terrain | 5 000 000 | F.CFA |  |  | 1 | 1 | 5 000 000 | 10 000 |
|  | Communication pour le personnel de l'opération (coorporates) | 5 000 | F.CFA |  |  | 350 | 3 | 5 250 000 | 10 500 |
|  | Total matières consommables |  |  |  |  |  |  | 22 850 000 | 45 700 |
| Equipement | Toises (Enfants + Adultes) | 20 000 | F.CFA | toises |  | 65 | 1 | 1 300 000 | 2 600 |
|  | Balances (Enfants + Adultes) | 20 000 | F.CFA | balances |  | 65 | 1 | 1 300 000 | 2 600 |
|  | GPS | 250 000 | F.CFA | GPS |  | 30 | 1 | 7 500 000 | 15 000 |
|  | Kits pour examen (sel) | 4 000 | F.CFA | kits |  | 1100 | 1 | 4 400 000 | 8 800 |
|  | Kits test rapid, prélèvement etc malaria | 1 500 | F.CFA | kits |  | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | Vidéo projecteur avec télécommande et potence | 500 000 | F.CFA | unité |  | 2 | 1 | 1 000 000 | 2 000 |
|  | Imprimante laser format A4 blanc noir et couleur | 500 000 | F.CFA | unités |  | 2 | 1 | 1 000 000 | 2 000 |
|  | Mise au norme des bureaux (câblage et climatisation) | 500 000 | F.CFA | unité |  | 1 | 1 | 500 000 | 1 000 |
|  | Ordinateur portable | 700 000 | F.CFA | unités |  | 4 | 1 | 2 800 000 | 5 600 |
|  | Tablettes | 250 000 | F.CFA | unités |  | 120 | 1 | 30 000 000 | 60 000 |
|  | Ordinateur de bureau avec tous les accessoires | 500 000 | F.CFA | unités |  | 4 | 1 | 2 000 000 | 4 000 |
|  | Achat Licence (CSProX) | 17 500 000 | F.CFA | unités |  | 1 | 1 | 17 500 000 | 35 000 |
|  | Autres kits d'épreuve (Torches, trousses de premiers soins, etc) : 10 000FCFA/agent/mois et pour 30 chauffeurs | 30 000 | F.CFA | kits |  | 330 | 1 | 9 900 000 | 19 800 |
|  | Equipement total |  |  |  |  |  |  | 79 200 000 | 158 400 |
| Autres frais | Location lieu (Formation des formateurs) | 100 000 | F.CFA |  | jours | 1 | 14 | 1 400 000 | 2 800 |
|  | Location lieu (Formation test préliminaire) | 100 000 | F.CFA |  | jours | 1 | 15 | 1 500 000 | 3 000 |
|  | Location lieu (Formation enregistrement) |  | F.CFA |  | jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Location lieu (Formation principale) | 200 000 | F.CFA |  | jours | 2 | 15 | 6 000 000 | 12 000 |
|  | Maintenance équipement | 5 000 000 | F.CFA |  |  | 1 | 1 | 5 000 000 | 10 000 |
|  | Envoi questionnaires au centre |  | F.CFA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Impression feuilles d'enregistrement | 20 | F.CFA | pages | villages | 1100 | 10 | 220 000 | 440 |
|  | Impression questionnaire et feuilles enregistrement : QM=25p; QF=60p; Qenft=30p : y compris reliure | 100 | F.CFA | pages | pers. | 2000 | 80 | 16 000 000 | 32 000 |
|  | Impression manuel y compris reliure | 100 | F.CFA | pages | pers. | 400 | 150 | 6 000 000 | 12 000 |
|  | Photocopies cartes, feuilles enregistrement, autres manuels |  | F.CFA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Communications (Téléphone, télécopie, internet, affranchissement, etc.) |  | F.CFA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Rédaction rapports : analystes | 20 000 | F.CFA | personnes | jours | 10 | 20 | 4 000 000 | 8 000 |
|  | Impression Rapport | 20 000 | F.CFA | Rapports |  | 1000 | 1 | 20 000 000 | 40 000 |
|  | Distribution rapports (cargo) |  | F.CFA |  |  |  |  | 0 | 0 |
|  | Diffusion réunion/ Séminaire national | 3 000 000 | F.CFA |  |  | 1 | 1 | 3 000 000 | 6 000 |
|  | Autre analyse | 1 000 000 | F.CFA |  |  | 4 | 1 | 4 000 000 | 8 000 |
|  | Soumission en Conseil National de la Statistique (préparation des dossiers et frais de soumission) | 1 000 000 | F.CFA |  |  | 1 | 1 | 1 000 000 | 2 000 |
|  | Soumission au Comité Ethique Ministère de la Santé | 1 000 000 | F.CFA |  |  | 1 | 1 | 1 000 000 | 2 000 |
|  | Audit indépendant | 1 000 000 | F.CFA |  |  | 1 | 1 | 1 000 000 | 2 000 |
|  | Total autres frais |  |  |  |  |  |  | 70 120 000 | 140 240 |
| Total (sans énumération) |  |  |  |  |  |  |  | 819 459 000 | 1 638 918 |
| Total (y compris énumération) |  |  |  |  |  |  |  | 847 234 000 | 1 694 468 |
| Supervision Partenaires techniqes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Transport | Location véhicules (Supervision de la collecte) | 60 000 | F.CFA |  |  | 15 | 10 | 9 000 000 | 18 000 |
|  | Carburant supervision pour enquête principale | 10 000 | F.CFA |  |  | 15 | 10 | 1 500 000 | 3 000 |
| Per diems | Superviseurs de terrain | 60 000 | F.CFA |  |  | 15 | 10 | 9 000 000 | 18 000 |
|  | Total supervision partenaire technique |  |  |  |  |  |  | 19 500 000 | 39 000 |
| Total (sans énumération ni Supervision partenaires techniques) |  |  |  |  |  |  |  | 838 959 000 | 1 677 918 |
| Total (y compris énumération + Supervision partenaires techniques) |  |  |  |  |  |  |  | 866 734 000 | 1 733 468 |

ANNEXE 2 : LISTE DES ZS PRIORITAIRES ET DES SITES SENTINELLES CARE

| Liste des dix premières Zones Sanitaires (ZS) prioritaires |  |  |  | Liste des Sites Sentinelles CARE BENIN/TOGO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rang | Zones Sanitaires | Taux (en %) de malnutrition chronique modérée EMICoV-Suivi 2010 |  | Dénomination | Composition |
| 1 | Comè-Grand-Popo-Houéyogbé-Bopa | 34,8 |  | Site 1 | Zangnanado, Ouinhi, Cové |
| 2 | Savè-Ouèssè | 30,9 |  | Site 2 | Adjohoun, Dangbo, Aguégués |
| 3 | Covè-Ouinhi-Zangnanado | 30,0 |  | Site 3 | Kalalé, Nikki, Pèrèrè |
| 4 | Pobè-Kétou-Adja-Ouèrè (PAK) | 29,2 |  | Site 4 | Dassa-Zoumé, Glazoué, Savalou |
| 5 | Tanguiéta-Matéri-Cobly | 28,2 |  | Site 5 | Lalo, Bopa, Houeyogbé |
| 6 | Bohicon-Zakpota-Zogbodomey | 27,8 |  |  |  |
| 7 | Kouandé-Ouassa-Péhunco-Kérou | 27,5 |  |  |  |
| 8 | Banikoara | 26,7 |  |  |  |
| 9 | Gogounou-Kandi-Ségbana | 26,6 |  |  |  |
| 10 | Natitingou-Boukombé-Toucountouna | 26,5 |  |  |  |

Le Directeur Général

Alexandre S. BIAOU

L’indicateur clé retenu pour l’exercice de calcul de la taille de l’échantillon est le taux de malnutrition chronique modérée. Les valeurs de base utilisées sont les résultats de l’enquête EMICoV-Suivi 2010 avec une marge d’erreur de 15%  pour chacun des trois niveaux de désagrégation considérés  (département,  zone sanitaire,  commune).

La liste des dix premières Zones Sanitaires (ZS) prioritaires et des sites sentinelles de CARE BENIN/TOGO est présentée en annexe 3.

Selon les dernières indications fournies par le CDC/USAID, le dispositif envisagé pour les prélèvements des échantillons ne serait en place qu’en décembre 2013 voire janvier 2014. Les paramètres financiers y relatifs initialement pris en compte dans les notes d’information publiées dans la semaine du 10 juin 2013 ont été abandonnés.