**CALENDRIER DES OPÉRATIONS**

**Activités Dates**

Préparation des questionnaires janvier 2001

Échantillonnage février 2001

Révision et traduction des questionnaires février-avril 2001

Mise à jour de l’échantillon avril-juillet 2001

Formation et enquête pilote mai 2001

Finalisation des questionnaires et des manuels mai-juin 2001

Impression des questionnaires et des manuels juillet 2001

Formation du personnel de terrain juillet 2001

Travail sur le terrain août-novembre 2001

Formation du personnel de saisie sur ISSA août 2001

Codification, saisie, édition et tabulation août-décembre 2001

Rédaction du rapport préliminaire décembre 2001

Analyse et préparation du rapport final décembre 2001-mai 2002

Visite à Macro (Rapport final) avril-mai 2002

Publication des rapports juin-juillet 2002

Séminaire national août 2002