**00**



****

**TERMES DE REFERENCE DU CONSULTANT**

|  |
| --- |
| **TITRE DE L’ACTIVITE** : Réalisation de l'enquête téléphonique à haute fréquence (ETHF) sur le COVID-19 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Période de réalisation de l’activité** | Juin à Décembre 2022 |
| **Références des TDR** |  |
| **Référence de l’activité dans le PTAB, 2021** | N° 2.2.6 /2022 |
| **Financement de l’activité** | Montant du budget XOF: 65 290 400 francs CFA |
| Disponibilité budgétaire XOF: 65 290 400 |
| Coût de l’activité XOF : 65 290 400 |
| Solde : 0 |
| **Signature du Responsable de l’activité** | |
| **Visa du Responsable Administratif et Financier** | |
| ***Visa de la Coordonnatrice*** | |

1. **CONTEXTE**

Dans la perspective d’apprécier les impacts socio-économiques de la pandémie de la COVID-19 sur les ménages au Bénin, l’INStaD a réalisé trois enquêtes entre le troisième trimestre 2020 et Juillet 2021. Cette enquête dénommée « High-frequency phone monitoring of households in Bénin ou Enquête par téléphone auprès des ménages au Bénin », a reçu le soutien financier de la Banque Mondiale. La première enquête, réalisée en juillet 2020 et portant sur un échantillon de 1 500 ménages, est représentative au niveau national et selon le milieu de résidence (urbain, rural). La deuxième enquête réalisée en décembre 2020, porte sur un échantillon de 1467 ménages. Quant à la troisième, elle a été réalisée sur la période de Mai-Juillet 2021 et a porté sur 1381 ménages.

Ces différents rounds de l’enquête ont porté sur plusieurs thématiques notamment : la connaissance et les comportements vis-à-vis de la COVID 19, l’accessibilité aux denrées alimentaires, l’emploi et revenus, les prix et la sécurité alimentaires, la perte de revenu, les chocs, la protection sociale et la vaccination.

Le Projet de Préparation et de Réponse à la COVID 19 (PPRC) au Bénin est un projet financé par la Banque mondiale pour l’appui à la riposte depuis juin 2020. Il a accompagné le pays à toutes les étapes de la riposte depuis le dépistage, l’implantation des sites de prise en charge, la prise en charge des malades, etc. Avec l’avènement de la vaccination au Bénin depuis le 29 mars 2021, les efforts du pays se concentrent sur ce volet et la Banque mondiale a encore accordé un crédit additionnel de 30 millions au pays à travers le PPRC au Bénin. Ce financement est destiné à appuyer l’acquisition, la distribution et la mise à disposition des vaccins à l’endroit de la population. La cible ainsi fixée est de vacciner au moins 1 million d’individus avec au moins 60% de cible prioritaire de la vaccination. C’est dans la mise en œuvre des recommandations issues de ces trois enquêtes antérieures que le PPRC au Bénin envisage utiliser une partie des fonds conformément à l’accord de financement du pays avec la Banque mondiale pour réaliser une nouvelle série d’enquêtes téléphoniques à haute fréquence afin d’évaluer le niveau actuel de la gestion de la pandémie notamment après l’introduction de la vaccination et les impacts sur les ménages. Elle fournira assez d’informations permettant de suivre le changement de comportement et l'adoption de la campagne de vaccination dans tout le pays.

1. **OBJECTIFS**

L’objectif général est d’évaluer le niveau actuel de la gestion de la pandémie notamment après l’introduction de la vaccination et les impacts sur les ménages. Plus spécifiquement, il s’agit de :

* apprécier le degré de respect des règles et mesures face à la Covid-19 ;
* mesurer la perception des populations sur la Covid-19 ;
* mesurer le degré d’acceptation de la vaccination ;
* Identifier les différents traitements utilisés contre la Covid-19
* mesurer la vulnérabilité des ménages par rapport aux dimensions économique, sanitaire, alimentaire, environnementale, communautaire, éducative et , politique ;

1. **RESULTATS ATTENDUS**

A l’issue des travaux de chacune des six (6) enquêtes, le pays va capitaliser la meilleure connaissance des changements de comportement et l'adoption de la campagne de vaccination, à travers :

* une appréciation du degré de respect des règles et mesures face à la Covid-19 ;
* une mesure de la perception des populations sur la Covid-19 ;
* une mesure du degré d’acceptation de la vaccination ;
* le niveau de connaissance des populations sur le traitement contre la Covid-19 ;
* une mesure de la vulnérabilité des ménages suivant les dimensions économique, sanitaire, alimentaire, environnement communautaire, éducation, politique.

1. **MISSION DU CONSULTANT**

Les trois précédentes éditions des enquêtes mensuelles ont été réalisées par les Instituts Nationaux de la Statistique des différents pays, y compris le Bénin. A ce titre, l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) est pressenti pour la réalisation de la présente édition qui prendra en compte une série de six (6) enquêtes mensuelles.

Toutefois, l’INStaD travaillera sous la supervision d’un comité de pilotage composé de cadres provenant de la Banque Mondiale, de l’Agence Nationale des Soins de Santé Primaires (ANSSP) et du Projet de Préparation et de Réponse à la COVID-19 au Bénin (PPRC).

Chacun des rapports soumis au plus tard 15 jours après la fin de la collecte des données, sera présentée par l’INStaD et fera l’objet d’une revue et validation pendant une journée par une équipe technique de 13 personnes en lien avec les différents modules de l’enquête. Ces personnes proviendront des structures suivantes :

* MEF/INStaD (2)
* MEF/DGAE (1)
* MS/ANSSP/DPPS (1)
* MS/ANSSP/DVL (1)
* MS/DNSP (1)
* Ministère de l’Emploi/DPAF (1)
* MAEP/DPAF (1)
* MASM/DPAF (1)
* Banque Mondiale : Chargée du Projet (1), Statisticien (1)
* UGP : RSE (1), SSH (1)

L’INStaD organisera ce processus de validation conjointement avec le projet.

1. **LIVRABLES**

L’INStaD devra fournir dans les délais impartis, les livrables ci-dessous :

* + Une base de données apurée, 15 jours après la fin de la collecte de chaque round ;
  + Un rapport d’étude du round, 15 jours après la fin de la collecte du round ;
  + Une base de données agrégée des six rounds ;
  + Un rapport final de l’enquête sur les six rounds.

Chaque rapport est établi en cinq (5) exemplaires en copie dure et une copie numérique sur clé USB.

1. **DUREE DE LA MISSION**

Cette mission est prévue pour une durée totale de sept (7) mois soit cent quarante (140) jours ouvrés. Le chronogramme de conduite de la mission se présente comme suit :



1. **PROFIL DU CONSULTANT**

L’INStaD proposera une équipe de cadre averti et multidisciplinaire pour la conduite de la mission. Il pourra faire appel à d’autres expertises qu’il jugera nécessaires qui pourront l’assister et sous sa responsabilité, dans la réalisation de la présente mission. Dans ce cas lesdites expertises complémentaires ne seront pas évaluées et ne pourront bénéficier que d’un forfait journalier proposé par l’institut dans son offre.

1. **BUDGET ET SOURCE DE FINANCEMENT : PPRC**

Les ressources seront mises à disposition de l’INStaD pour la mise en œuvre des différents rounds et étapes conformément au mémorandum d’entente signé entre les deux parties. Un suivi rigoureux des livrables sera fait pour le respect de la mission.

Le budget prévisionnel s’élève à la somme de **65 290 400 FCFA.**

| **N°** | **Activités** | **Unité-Nbre** | **Unité-Qté** | **Quantité** | **PU en F.CFA** | **Coût total en F.CFA : pour 1er round** | **Coût total en FCFA : pour les 6 rounds** | **Coût total en dollar : 6 rounds (1$=550)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Travaux préparatoires : adaptation du questionnaire, de l'application CAPI, échantillonnage, etc...** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Achat des fournitures de collecte et pour l'atelier** |  |  |  |  | **254 000** | **768 000** | **1 396** |
| 2.1 | Cahier, bic, crayon et gomme | 1 | Unité | 39 | 1000 | 39 000 | 78 000 |  |
| 2.2 | Papier Rame: Carton de 5 paquet de 500 feuilles | 1 | Unité | 1 | 15000 | 15 000 | 90 000 |  |
| 2.3 | Cartouche d'encre | 1 | Unité | 1 | 200000 | 200 000 | 600 000 |  |
| **3.** | **Formation du personnel de collecte sur le nouveau questionnaire** |  | | | | **1 082 000** | **1 418 000** | **2 578** |
| 3.1 | Formation des formateurs : les cadres de l'INStaD (2) + ceux de DVL (1), DPPS (1) + UGP (1) + BM (1)  = 2 pause-café + 33 cl de btelles d'eau | 4 | Jours | 6 | 5500 | 132 000 | 132 000 |  |
| 3.2 | Frais de formation des agents de collecte et le prétest (Avec cinq (05) réservistes) | 4 | Jours | 38 | 5500 | 836 000 | 836 000 |  |
| 3.3 | Frais de crédit de communication forfait et internet des agents pour le prétest | 1 | forfait | 38 | 3000 | 114 000 | 342 000 |  |
| 3.4 | Autres formations : Formateurs, les cadres de l'INStaD (2) + ceux de DVL, DPPS + UGP + BM  = 2 pause-café + 33 cl de btelles d'eau | 2 | Jours | 6 | 5500 | 36 000 | 108 000 |  |
| **4.** | **Collecte des données** |  | | | | **9 897 400** | **59 384 400** | **107 972** |
| 4.1 | Indemnités et les frais de déplacement des agents enquêteurs (Avec trois (03) éditeurs) | 1 | Forfait | 33 | 175 000 | 5 775 000 | 34 650 000 |  |
| 4.2 | Frais de kit de protection contre la Covid pour les agents (Cache nez) | 1 | Unité | 1624 | 100 | 162 400 | 974 400 |  |
| 4.4 | Intéressement des 1500 ménages (Momo aux ménages) | 1 | Ménage | 1 500 | 1 000 | 1 500 000 | 9 000 000 |  |
| 4.5 | Frais de crédit de communication forfait et internet aux agents enquêteurs et éditeurs | 1 | Période | 33 | 70 000 | 2 310 000 | 13 860 000 |  |
| 4.6 | Frais de crédit de communication forfait et internet aux superviseurs sur Survey Solution | 1 | mois | 6 | 25000 | 150 000 | 900 000 |  |
| **5.** | **Montage du rapport et validation** |  |  |  |  | **620 000** | **3 720 000** | **6 764** |
| 5.1 | Personnel d'appui technique (Personnel non fonctionnaire) pour le montage du rapport | 1 | Forfait | 1 | 500 000 | 500 000 | 3 000 000 |  |
| 5.2 | Atelier de revue, validation et dissémination du rapport dynamique | 1 | 2 pauses café + déjeuner | 12 | 10 000 | 120 000 | 720 000 |  |
| **6.** | **Total 6 rounds** |  |  |  |  | **11 853 400** | **65 290 400** | **118 710** |