Enquête par Grappes à Indicateur Multiple (MICS5) du Bénin

_________________________________

Note d’information sur l’incidence financière de l’intégration du volet Malaria

préparé par

Djabar ADECHIAN, Directeur des Statistiques Sociales, INSAE

Etienne F. KOUTON, Consultant MICS UNICEF Bénin

1. Introduction

Le vendredi 23 août 2013 a eu lieu dans le bureau du Directeur Général (DG) de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) à Cotonou, une séance de travail INSAE-UNICEF-USAID/CDC.

Etaient présents : Alexandre Biaou, DG/INSAE, Makpenon Michel, DGA/INSAE, Narcisse Kouton, PM&E Specialist/UNICEF, Etienne Kouton, Consultant MICS/UNICEF, Peter Thomas, PMI/CDC-Resident Advisor, et Bongo Emile, USAID.

Deux points étaient à l’ordre du jour à savoir : (i) l’intégration du volet malaria dans l’enquête MICS5 et, (ii) les modalités pratiques pour sa concrétisation.

A l’issue des échanges, la possibilité d’intégrer le volet malaria à l’enquête MICS5 a été acceptée. La taille de l’échantillon pour le volet malaria a été fixée à 7000 ménages soit environ la moitié de la taille retenue (14.540 ménages) pour l’enquête MICS5. Dans un ménage sur deux tirés, des prélèvements seront faits et au besoin un questionnaire malaria sera administré.

Les rubriques suivantes présentent le contexte situationnel et l’incidence financière de l’intégration du volet malaria à l’enquête MICS5.

2.  Contexte situationnel

Au moment où la question d’intégrer le volet malaria à l’enquête MICS5 a été relancée, la composition du personnel et l’organisation du travail sur le terrain étaient déjà bouclées et se présentent comme suit :

Tableau 1 : Composition du personnel et organisation du travail pour la MICS

|  | MICS5 BJ 2013 |
| --- | --- |
| Taille de l’échantillon (ménages) | 14540 |
| Durée de collecte des données (mois) | 3 |
| Nombre d’équipes d’enquête | 27 |
| Superviseurs | 9 |
| Contrôleurs/Superviseurs de proximité | 9 |
| Composition d’une équipe |  |
| Chef d’équipe | 1 |
| Agents enquêteurs (3 Femmes & 1 Homme) | 4 |
| Mesureur | 1 |
| Charge de travail journalier |  |
| Nombre de ménages par jour par équipe | 9 |
| Nombre de ménages par jour par enquêteur | 3 |

La composition ci-dessus décrite d’une équipe était déjà jugée limite pour ne pas alourdir la charge de travail du chef d’équipe avec des risques sur la qualité de la collecte des données. Par ailleurs, certaines préoccupations étaient déjà évoquées depuis quelques semaines au sujet de l’éventualité de pouvoir mobiliser une trentaine de véhicules ayant huit places assises et assez d’espace pour les effets personnels et le matériel de terrain.

3.  Modalités pratiques d’intégration du volet Malaria

Fort des éléments ci-dessus présentés, il est souhaitable d’adjoindre à chaque équipe MICS,  une équipe malaria composée de trois personnes : un chef d’équipe malaria, un agent de prélèvement et un agent enquêteur. Les deux équipes seront dotées de deux véhicules. Le tableau 2 présente la composition du personnel supplémentaire à charge du volet malaria

Tableau 2 : Personnel supplémentaire à charge du volet malaria

|  | Volet Malaria |
| --- | --- |
| Taille de l’échantillon (ménages) | 7270 |
| Durée de collecte des données (mois) | 3 |
| Nombre d’équipes d’enquête | 27 |
| Superviseurs | 0 |
| Contrôleurs/Superviseurs de proximité | 0 |
| Composition d’une équipe |  |
| Chef d’équipe | 1 |
| Agent de prélèvement | 1 |
| Agent enquêteur | 1 |
| Charge de travail journalier |  |
| Nombre de ménages par jour par équipe | 4/5 |
| Nombre de ménages par jour par enquêteur | 4/5 |

4.  Incidence financière de l’intégration du volet Malaria

L’évaluation effectuée pour un échantillon de 7.270 ménages indique un budget additionnel de trois cent cinquante cinq millions cent soixante douze mille (355.172.000) francs CFA, soit 710 344 dollars US selon les grandes lignes suivantes :

Tableau 3 : Incidence financière du volet malaria selon les grandes rubriques

| Les grandes rubriques | MALARIA |  |
| --- | --- | --- |
|  | FCFA | $US |
| Personnel | 56 687 000 | 113 374 |
| Transport | 176 985 000 | 353 970 |
| Participation à l’atelier MICS | 0 | 0 |
| Consommables | 4 120 000 | 8 240 |
| Equipement | 95 450 000 | 190 900 |
| Autres frais | 21 930 000 | 43 860 |
| Total | 355 172 000 | 710 344 |

Le fichier de paramétrage de l’incidence financière de l’intégration du volet malaria est joint à la présente note d’information.