Enquête/Bénin, Année 2013

Plan d’enquête MICS

- Contexte et objectif

L'enquête à indicateurs multiples (MICS) est un programme international d‘enquêtes auprès des ménages élaboré par l'UNICEF. MICS est conçu pour recueillir des estimations des indicateurs clés qui soient statistiquement fiables, et comparables au niveau international et qui sont utilisés pour évaluer la situation des enfants et des femmes dans les domaines de la santé, l'éducation, la protection des enfants et le VIH/ SIDA. MICS peut être utilisé comme un outil de collecte de données pour générer des données pour le suivi des progrès vers les objectifs nationaux et engagements internationaux visant à promouvoir le bien-être des enfants, y compris les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD).

Depuis la création du MICS dans les années 1990, plus de 240 enquêtes ont été menées dans 100 pays. Dans le cadre de l'effort mondial visant à accroître la disponibilité des données de haute qualité, l'UNICEF a lancé la nouvelle série d'enquêtes MICS en 2012, dont les résultats devraient être disponibles à partir de la fin de l'année 2013. MICS aidera les pays à tenir compte des changements rapides dans les indicateurs clés alors que l'année 2015, année cible des OMD approche ; MICS vise également à élargir la base d’information basée sur l’évidence pour la mise en œuvre des politiques et des programmes.

Les données générées par MICS (et autres enquêtes auprès des ménages représentatives au niveau national) en 2013 et au début de2014 seront très important surtout pour les rapports finals sur les OMD. MICS génère des données sur 21 indicateurs des OMD. Considérant que le rapport final de progrès des OMD du  Secrétaire général des Systèmes des Nations (UN) sera lancé en Septembre 2015, l'UNICEF et toutes les agences chefs de file devront soumettre des données validées à la Division de statistique des Nations Unies, qui coordonne la préparation du rapport, en Mars 2015. Cela signifie que toutes les données de chaque pays MICS (et même d'autres enquêtes) doivent être compilées et soumise aux agences respectives agences de l'ONU d'ici l'été 2014, de sorte que toutes les estimations inter-agences puissent être soumises à temps.

C’est dans ce cadre que  le Gouvernement du Bénin à travers l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) organisera l’enquête MICS pour la première fois au Bénin en 2013. Ce dispositif complètera et mettra à jour les indicateurs produits à partir des EDS.

La République du Bénin est un pays situé entièrement dans la zone intertropicale entre l’Équateur et le Tropique du Cancer et faisant partie de l’Afrique de l’Ouest. De forme allongée en latitude, le Bénin couvre une superficie d’environ 114 763 kilomètres carrés avec un climat chaud et humide qui occasionne des inondations saisonnières. La population est jeune, avec 52% d’enfants de moins de 18 ans et 17% de moins de 5 ans sur un total de 9983884 millions d’habitants en 2013 dont 51% de femmes.

Sur le plan administratif, le Bénin compte 12 départements depuis le 15 janvier 1999, conformément à la loi N° 97-028 portant organisation de la République du Bénin. Ce sont : l’Alibori, l’Atacora, l’Atlantique, le Borgou, les Collines, le Couffo, la Donga, le Littoral, le Mono, l’Ouémé, le Plateau et le Zou. Ces départements sont divisés en 77 communes dont trois à statut particulier que sont : Cotonou, Porto-Novo et Parakou. Les 77 communes sont subdivisées en 546 arrondissements comportant 3743 villages et quartiers de ville, le village étant la plus petite unité administrative dans un arrondissement rural au même titre que le quartier de ville en milieu urbain. Le nombre de villages a été récemment porté à 5550. Un processus de décentralisation de l’administration, visant la prise en charge du développement communautaire par les populations elles-mêmes est actuellement en cours.

Le plan d’enquêtes MICS du Bénin est structuré comme suit :

- Structure de gouvernance ;

- Outils de collecte ;

- Plan d’échantillonnage ;

- Instruments d’enquête ;

- Recrutement et formation du personnel de travail de terrain ;

- Opération de collecte proprement dite ;

- Saisie et traitement des données ;

- Analyse des données et rédaction du rapport ;

- Archivage et dissémination ;

- Budget estimatif de l’enquête MICS (2013);

- Calendrier des activités ;

- Assistance technique ;

- Principaux challenges et support de l’UNICEF.

- Structure de Gouvernance

L’Enquête MICS5 de 2013, sera réalisée par INSAE. Le Directeur Général de l’INSAE, Alexandre BIAOU, sera le Coordonnateur National de MICS5 au Bénin ; il est assisté par Damien MEDEDJI, Assistant Technique DG/INSAE. Le Directeur des Statistiques Sociales, Djabar ADECHIAN et la Directrice des Études Démographiques de l’INSAE, Elise AHOVEY, assureront la direction technique de cette enquête. Ils sont assistés par leurs Services Techniques compétents.

Le consultant MICS de l’UNICEF, Etienne KOUTON, travaillera en étroite collaboration avec l’INSAE et assurera la supervision des activités quotidiennes de l'enquête. Il apportera une assistance technique de qualité notamment, à la sélection de l’échantillon de l’enquête, la conception des outils de collecte, le recrutement et la formation du personnel de terrain, la supervision de la collecte des données sur le terrain (aussi bien pendant la phase pilote qu’au cours de l’enquête proprement dite), la vérification de la qualité des données, le traitement, la tabulation et l’analyse des données, la dissémination du rapport. La communication entre l’INSAE, l’UNICEF, les autres partenaires et le consultant MICS sera fréquente. Le consultant MICS veillera au bon déroulement du recrutement du personnel de terrain. Le consultant MICS est à la hauteur des tâches qui lui incombent car il dispose d’une expérience avérée en matière de coordination des activités liées à la collecte des données de grandes envergures sur le terrain.

Les facilitateurs de MICS du Bureau Régional et du Siège fourniront une assistance technique ponctuelle à travers : (i) la préparation des premières versions des questionnaires et des manuels d’instructions aux agents de terrain, (ii) les plans de tabulation et le programme de traitement et d’analyse des données.

L’INSAE sera responsable de tous les aspects opérationnels, y compris  les activités de terrain, le traitement des données recueillies, la rédaction et la dissémination du rapport d’analyse. L’INSAE œuvra dans la mise à disposition des locaux nécessaires pour la formation du personnel de terrain.

L’expert en échantillonnage : L’échantillonnage de l’enquête MICS sera fait par un expert en échantillonnage recruté par le Bureau Régional de l’UNICEF. Dans le cadre de son appui, l’expert effectuera au total deux visites : la première d’une durée d’une semaine, aura lieu probablement en juillet 2013 avant le déroulement de l’enquête pour tirer l’échantillon de l’étude. La deuxième visite, aura lieu certainement en janvier 2013 pour aider au calcul des pondérations et faire un renforcement de capacité des cadres nationaux (cette visite durera 4 à 5 jours).

Le Comité Technique : La conduite de l’enquête MICS de 2013 sera assurée par un comité technique présidé par le Directeur Général de l’INSAE dont les attributions sont les suivantes :

- Examiner et adopter les objectifs, les résultats attendus et donner les orientations à  l'enquête MICS de 2013 pour s'assurer de la prise en compte des besoins des utilisateurs;

- Contribuer à la mobilisation des ressources ;

- Examiner et adopter les questionnaires de l'enquête;

- Examiner et adopter les plans d'analyse (plans des rapports finaux);

- Coordonner les opérations de collecte sur le terrain ;

- S'assurer du respect du calendrier de l'enquête : appréciation du déroulement de l'enquête et les résolutions des problèmes ;

- Examiner et adopter les rapports préliminaires (résultats préliminaires – principaux indicateurs);

- Examiner et adopter les rapports finaux (après des ateliers de finalisation) avant impression.

Le Comité technique se réunira de façon périodique sur convocation du DG/INSAE. Au cours de ses réunions, le comité examinera et adoptera les documents qui lui seront soumis par les organes d'exécution de MICS de 2013. Les partenaires au développement, notamment ceux de l’UNICEF, UNFPA, FAO, PAM, BIT, CARE Bénin/Togo seront parties prenantes du Comité technique.

Le bureau du Comité technique sera composé comme suit :

Président: Directeur Général de l’INSAE,

Vice Président: DNSP/MSP ;

Secrétariat technique du Comité : Directeur des Statistiques Sociales (DSS)-Directeur des Etudes Démographiques (DED)/INSAE

Membres du comité technique :

- DAF/INSAE

- DPP/MSP

- DPP/Ministère de la Famille

- PNLP

- UNICEF

- FAO

- BIT

- PAM

- CARE Bénin/Togo.

- Questionnaires

L’enquête MICS comporte quatre questionnaires :

- un pour le ménage,

- un pour les femmes de 15-49 ans,

- un pour les hommes de 15-49 ans,

- et un pour les enfants de moins de 5 ans (administré à leurs mères ou gardien(ne)s.

Les modules suivants sont inclus dans la MICS du Bénin 2013.

- Questionnaire Ménage :

| Panneau d’Information du Ménage Liste des membres du ménage Education Travail des enfants Discipline des enfants Caractéristiques des ménages | Moustiquaires imprégnées Eau et Assainissement Lavage des mains Sel Iodé |
| --- | --- |

- Questionnaire Individuel Femme :

| Panneau d’Information sur la femme Caractéristiques des femmes Accès aux mass Media et TIC Fécondité/Historique des naissances Désir de la dernière naissance Santé Maternelle et Infantile Examens de santé Post-Natals Symptômes des maladies Contraception | Besoins non satisfaits Mutilations génitales féminines Attitudes vis-à-vis de la violence domestique Mariage/Union Comportement sexuel VIH/SIDA Mortalité maternelle Consommation de tabac et d’alcool Satisfaction de vie |
| --- | --- |

- Questionnaire Individuel Homme :

| Panneau d’Information sur l’homme Caractéristiques des hommes Accès aux mass Media et ICT Fécondité Attitudes vis-à-vis de la violence domestique | Mariage/Union Comportement sexuel VIH/SIDA Consommation de tabac et d’alcool Satisfaction de vie |
| --- | --- |

- Questionnaire Enfant de moins de 5 ans

| Panneau d’Information sur l’enfant Age Enregistrement des naissances Développement du jeune enfant | Allaitement et Alimentation Vaccinations Traitement des maladies Anthropométrie |
| --- | --- |

Aucun module non-MICS n’a été ajouté aux quatre questionnaires. Toutefois, des modifications ont été apportées.

Certains modules des questionnaires standards MICS seront exclus de l'enquête Bénin. Parfois, un module peut être conservé, mais des questions spécifiques du module peuvent être exclues. Indiquez ces modules et les questions.

- Questionnaire Ménage

| Modules | Situation du module | Observations |
| --- | --- | --- |
| Panneau d’Information du Ménage | Inclus | i) Réflexions sont en cours pour appréhender l’espace périurbain au niveau de : HH6 : Milieu de résidence ii) HH7 : le Bénin comporte 12 départements mentionnés dans cette section |
| Liste des membres du ménage |  | Deux questions ont été ajoutées pour évaluer la prise en charge par une assurance maladie HL16A et HL16B. Cette question est d’autant importante que la mise en place du Régime d’Assurance Maladie Universelle (RAMU) est en cours |
| Education | Inclus | i) Voir la possibilité de prendre en compte les cours alternatifs qui enrôlent les exclus du système scolaire ii) Rassurer le pays de la production des tableaux prenant en compte le niveau secondaire : 1er cycle et 2ème cycle iii) ED3 à ED8 : impose de réaliser l’opération de collecte en une période de pleine année académique Les modalités du niveau d’instruction (ED4) ont été revues pour distinguer le premier cycle du secondaire du lycée ; Prise en compte de l’alphabétisation ; Dans le tableau des membres du ménage, plusieurs questions ont été modifiées. En dehors de ED5, ED7 et ED8 ont subi une modification par rapport à l’année scolaire à laquelle elles se rapportent. A Les modalités de ED6 et ED8 ont été adaptées pour le lycée ou secondaire 2. Les sauts en ED7 et ED8 ont été adaptés à cause des nouvelles questions ED8A, ED9, ED9A, ED9B et ED9C. Ces questions ont été ajoutées pour évaluer l’ampleur des politiques de cantine scolaire et de gratuité de l’enseignement public maternel, primaire et secondaire 1. |
| Travail des enfants | Inclus | i) Réflexion en cours pour l’application des textes en vigueurs et de l’ajout de quelques améliorations prenant en compte les « pires formes de travail ». ii) L’utilisation des tablettes serait un atout important pour l’exécution de ce module CL2 : L’item A a subi une légère modification ; CL3 : Le saut a été modifié pour tenir compte de la question CL3A ajouté. En effet, même si une personne n’a pas exercé d’emploi pendant la période de référence visée, il est possible que cette personne occupe quand même un emploi dont il est temporairement absent (congé, maladie, etc). La question CL3A a été ajoutée pour tenir compte de cette éventualité ; CL6 : Le saut de la question a été modifié pour tenir compte de deux nouvelles questions ajoutées CL6A et CL6B. En réalité, ces deux nouvelles questions essaient de distinguer le travail avec des outils dangereux du travail avec de grosses machines. Les deux cas étaient combinés dans CL6 ; CL7 : Les sauts ont été supprimés afin de prendre en compte le cumul des différents cas de travaux dangereux. D’autres items ont été ajoutés pour détailler les genres de travaux en question dans l’item F. Un saut a également été ajouté pour la circonstance ; CL10 : Deux items ont été ajoutés, pour identifier distinguer entre « cuisiner » et « nettoyer les ustensiles ou la maison ». Un saut a été prévu pour la circonstance ; Contribution du BIT nécessaire (Voir Mme TOVALOU) Tous les enfants de 5-17 ans dans les ménages seront enquêtés |
| Discipline des enfants | Inclus | CD3 : Légère modification à l’item G. Les questions de religion, d’ethnie du chef de ménage ont été adaptées. Celle liée à sa langue maternelle a été supprimée. Deux autres questions ont été ajoutées par rapport à sa catégorie socioprofessionnelle et son activité. Ces deux variables sont importantes pour le croisement avec d’autres ; |
| Caractéristiques des ménages | Inclus | i) Contextualisation des modules de certaines questions dont : HC1A (religion du CM) ; HC1B (langue maternelle du CM) ; HC1C (ethnie du CM) ; HC3 (principal matériau du sol) ; HC4 (principal matériau du toit) ; HC5 (principal matériau des murs extérieurs). ii) étudier l’amélioration des biens possédés par les ménages (HC8) et les membres des ménages (HC9) de même que pour les animaux du ménage (HC14). Les modalités « tôles » et « pierre » ont été respectivement ajoutées à HC4 et HC5. Elles sont très importantes dans le contexte béninois ; Ajout : Etat matrimonial Ajout de quelques questions sur la situation d’emploi du chef de ménage ; HC8 et HC9 : la liste des biens possédés a été enrichie de quelques éléments importants pour la construction de l’indice de bien-être économique HC10 : Conformément aux conventions retenues par MICS, le code de la modalité « autre » a été changé, le précédent code ne respectant pas le nombre de digits Après HC15, huit nouvelles questions ont été introduites. Elles sont liées aux politiques publiques de microcrédits aux plus pauvres, de transferts en espèces aux ménages et à la réception de fonds de l’extérieur. Ces variables constituent des éléments explicatifs de la situation sociale des ménages. Ajout de quelques questions sur les transferts des fonds enregistré dans le ménage (HC16 à HC23); |
| Moustiquaires imprégnées | Inclus | S’assurer d’avoir l’indicateur « utilisation de moustiquaire par les femmes enceinte » car Selon l’EDS 2011-2012, le taux d’utilisation des MIILD chez les femmes enceintes est de 70,6%. C’est un taux élevé qui se rapproche de la cible fixée par le programme (PNLP) : au moins 80%, conformément au plan stratégique. L’implication stratégique : le programme a intensifié ces actions pour atteindre la valeur cible. TN10 : Légère modification |
| Pulvérisation intra-domiciliaire | Exclu | Actuellement, la pulvérisation intra domiciliaire s’effectue uniquement dans le département de l’Atacora (toutes les 9 communes du département), et ceci depuis 2010. Même si ce module est inclus dans le questionnaire, l’indicateur calculé pour la pulvérisation intra domiciliaire ne peut être généralisé au niveau national car cette intervention ne se fait que dans le seul département de l'Atacora. |
| Eau et Assainissement | Inclus | Dès la conception, les définitions de sources « améliorées » et sources « non-améliorées » soient clarifiées et uniformisées au niveau du pays |
| Lavage des mains | Inclus | Après HW5B, deux questions ont été introduites. Le but visé est de connaître les raisons qui poussent les ménages à ne pas disposer de savon ni de lessive pour le lavage des mains. Le saut à HW4 a donc été modifié pour tenir compte de ces nouvelles questions. |
| Sel Iodé | Inclus |  |

- Questionnaire Individuel femme

| Modules | Situation du module | Observations |
| --- | --- | --- |
| Panneau d’Information sur la femme | Inclus |  |
| Caractéristiques des femmes | Inclus | WB4 : La modification sur le niveau d’instruction a été intégrée WB6 : Le saut a été modifié pour tenir compte des nouvelles questions insérées. En relation avec la modification sur le niveau d’études, de la précision a été ajoutée quant à la condition du saut. Après WB7, les questions de religion, d’ethnie de la femme interrogée ont été ajoutée. Deux autres questions ont été ajoutées par rapport à sa catégorie socioprofessionnelle et son activité. Ces quatre variables souvent des variables de différenciation importantes pour le croisement avec d’autres questions. |
| Accès aux mass Media et TIC | Inclus |  |
| Fécondité/Historique des naissances | Inclus | Le choix est porté sur le tableau de « l’Historique de naissance » ; CM11 : Légère modification |
| Désir de la dernière naissance |  |  |
| Santé Maternelle et Infantile | Inclus | i) MN14 (prise de médicament pour éviter de contracter le paludisme au cours de la dernière grossesse) : souhait de : -contextualiser les anti-paludéens les plus consommés au Bénin, -prise en compte de celui qui a prescrit l’anti-paludéen ? -prise en compte de la prise supervisée du CTA ii) MN17 (qui a assisté pendant l’accouchement) : contextualisation des réponses possibles. Exemple de la modalité « Infirmière/Sage-femme » qui doit être séparé. iii) MN18 (Où avez-vous accouché) : contextualisé le lieu d’accouchement iv) Le traitement préventif intermittent à la SP a démarré au Bénin depuis 2005. Le Bénin a adopté cela sur la base des recommandations de l’OMS : « Dans toutes les zones de transmission modérée à haute, le TPIg avec SP est recommandé pour toutes les femmes enceintes à chaque consultation prénatale (CPN). L’OMS recommande un agenda incluant quatre CPN » (Extrait de la mise à jour des recommandations de l’OMS sur le TPI octobre 2012). v) L’établissement d’un programme de visites appropriées dépend de l’âge de la grossesse et aussi des besoins individuels de la femme. Pour la gestante dont la grossesse évolue normalement, le programme suivant pour une moyenne de quatre visites prénatales peut suffire : o Première visite : réalisée au premier trimestre, avant la 16ème SA ou au moment où la femme pense qu’elle est enceinte ; o Deuxième visite : réalisée entre la 24ème et la 28ème SA ou au moins une fois au cours du deuxième trimestre ; o Troisième visite : à la 32ème SA ou à 7 mois de grossesse ; o Quatrième visite : au cours de la 36ème SA ou entre les 8ème et 9ème mois. D’autres visites prénatales peuvent être programmées, si les complications surviennent, si un suivi ou une orientation est nécessaire, si la gestante veut voir le prestataire ou si le prestataire change la fréquence des visites d’après les résultats (antécédents, examens, tests). MN2 : Pour tenir compte du contexte du pays, les modalités ont été modifiées. MN3A : La question MN3A pour vérifier si les examens prénatals ont été faits aux différents stades recommandés de la grossesse. MN16A, MN16B, MN16C1, MN16C1 : Ces questions ont été ajoutées pour connaître le début de la prise de FANSIDAR, le nombre de doses de SP/FANSIDAR, la qualité du personnel ayant recommandé la prise de chloroquine, un antipaludéen enrayé des prescriptions médicales depuis l’introduction de la Sulfadoxine Pyriméthadine en 2006. Un filtre a été ajouté pour contrôler l’administration de la question sur la chloroquine. Il s’agit ici de déterminer si la prise de FANSIDAR est intervenue au stade recommandé de la grossesse, de vérifier pour les femmes qui continuent la prophylaxie du paludisme par la chloroquine, le type de personnel médical qui leur a prescrit le médicament. MN17, MN18 : Les modalités ont été adaptées pour tenir compte du contexte béninois |
| Examens de santé Post-Natals | Inclus | PN13, PN14, PN22, PN23 : Les modalités ont été adaptées pour tenir compte du contexte béninois. |
| Symptômes des maladies | Inclus | IS2 (symptômes de la pneumonie qui amèneraient immédiatement dans un établissement de santé) : Il est souhaité que les codes (réponses possibles) soient raffinés après le pré-test |
| Contraception Besoins non satisfaits | Inclus |  |
| Mutilations génitales féminines | Inclus | FG22 (pensez-vous que cette pratique doit être maintenue ou qu’elle doit disparaître) : voir la possibilité d’inclure une question prenant en compte le pourquoi la pratique doit « disparaître » ou « être maintenu ». FG22 : Le saut a été modifié pour tenir compte de deux questions ajoutées après cette dernière à la faveur des deux questions FG23 et FG24 ajoutées. Ces deux questions essaient d’appréhender les raisons pour lesquelles l’excision devrait être maintenue ou abandonnée. |
| Attitudes vis-à-vis de la violence domestique | Inclus | DV1 : L’item « Si elle parle de se protéger contre le sida » a été ajouté parmi les raisons de contrariété du conjoint. |
| Mariage/Union | Inclus | L’instruction introduction au module sur le comportement sexuel a été modifiée mais garde son sens premier. |
| Comportement sexuel | Inclus | L’instruction introduction au module sur le comportement sexuel a été modifiée mais garde son sens premier. |
| VIH/SIDA | Inclus | Travailler avec l’équipe de PNLS pour prendre en compte leurs préoccupations |
| Mortalité maternelle | -- | L’inclusion ou l’exclusion sera décidé dès le retour au pays. MM2 : Le libellé de la première modalité a été modifié. |
| Consommation de tabac et d’alcool | Inclus | S’assurer de la production de l’indicateur sur « consommation du tabac et de l’alcool au cours de la grossesse » |
| Satisfaction de vie | Inclus |  |

- Questionnaire Individuel homme

La phrase introductive a été adaptée

Les sections identiques à celles du questionnaire femme conservent les mêmes modifications apportées au questionnaire femme.

| Modules | Situation du module | Observations |
| --- | --- | --- |
| Panneau d’Information sur l’homme |  |  |
| Caractéristiques des hommes | Inclus | MWB4 : La modification sur le niveau d’instruction a été intégrée. MWB6 : Le saut a été modifié pour tenir compte des nouvelles questions insérées. En relation avec la modification sur le niveau d’études, la condition de saut a été ajoutée adaptée. Après MWB7, les questions de religion, d’ethnie de l’homme interrogé ont été ajoutée. Deux autres questions ont été ajoutées par rapport à sa catégorie socioprofessionnelle et son activité. Ces quatre variables souvent des variables de différenciation importantes pour le croisement avec d’autres questions. |
| Accès aux mass Media et TIC | Inclus | MMT1 : Légère modification : « our » a été remplacé par « ou ». |
| Fécondité | Inclus | Il s’agit des indicateurs pouvant permettre d’évaluer l’état de paternité des hommes MCM3 : De la précision a été apportée par rapport à la façon de codifier la réponse de l’enquêté. |
| Attitudes vis-à-vis de la violence domestique | Inclus | MDV1 : L’item « Si elle parle de se protéger contre le sida » a été ajouté parmi les raisons de contrariété du conjoint. |
| Mariage/Union |  |  |
| Comportement sexuel | Inclus | L’instruction introduction au module sur le comportement sexuel a été modifiée mais garde son sens premier. |
| VIH/SIDA |  |  |
| Circoncision | Exclu | N’est pas pertinent dans le contexte béninois |
| Contraception |  | Etudier les possibilités d’inclusion |
| Symptômes des maladies |  | Etudier les possibilités d’inclusion |
| Consommation de tabac et d’alcool |  |  |
| Satisfaction de vie |  |  |

- Questionnaire enfant moins de 5 ans

La phrase introductive a été adaptée

| Modules | Situation du module | Observations |
| --- | --- | --- |
| Panneau d’Information sur l’enfant | Inclus |  |
| Age | Inclus | AG2 : « Quel âge eu » a été remplacé par « Quel âge avait » |
| Enregistrement des naissances | Inclus |  |
| Développement du jeune enfant | Inclus | EC1 : Une question a été ajoutée après la question pour évaluer l’utilisation des livres possédés car au-delà de la possession, l’utilisation du livre participe à la formation du capital humain tant recherché. |
| Allaitement et Alimentation | Inclus | BD7 : L’item C a été adapté BD8 : Cette partie a été harmonisée avec celle proposée dans les enquêtes similaires. Par exemple, les noms locaux des marques ont été précisés. |
| Vaccinations | Inclus | Prise en compte de l’option PentaValent appliquée au Bénin IM3 : Le tableau des vaccins a été adapté au contexte du pays. Les vaccins du PEV qui sont administrés au Bénin sont présentés dans le tableau ci-dessous : La combinaison Pentavalent est mise en vigueur depuis 2005 et le vaccin contre la pneumonie en 2011. IM11, IM12, IM13, IM14, IM15 : Pour les mêmes raisons que précédemment, les questions IM11, IM12, IM13, IM15 ont été modifiées. IM14 a été supprimé car le vaccin contre l’hépatite B ne s’administre plus séparément à la naissance au Bénin. Il est inclus dans le PENTA. IM15A, IM15B : Les deux questions ont été supprimées car le vaccin contre l’haemophilus influenzae est inclus actuellement dans le PENTA. IM16 : De la précision a été ajoutée à travers une instruction donnée à l’enquêteur. La question sur les journées de vaccination a été adaptée. |
| Traitement des maladies | Inclus | C43A : Le nom de la variable a été remplacé par CA3A. CA3B : Les modifications suivantes ont été faites sur les modalités pour tenir compte du contexte du pays et des enquêtes similaires pour des raisons de comparaison. CA3C : «2 ou plus codes » CA3C a été remplacé par «2 codes ou plus». CA3D : Les modifications suivantes ont été faites sur les modalités pour tenir compte du contexte du pays et des enquêtes similaires pour des raisons de comparaison. CA4 : Le nom local du sachet de solution a été complété. CA4A : La formulation du filtre a été revue. La condition du filtre a été corrigée. CA4B : Les modifications suivantes ont été faites sur les modalités pour tenir compte du contexte du pays et des enquêtes similaires pour des raisons de comparaison. CA4E : Les modifications suivantes ont été faites sur les modalités pour tenir compte du contexte du pays et des enquêtes similaires pour des raisons de comparaison. CA4F : Le nom habituel du fluide a été complété. CA11 : Les modifications suivantes ont été faites sur les modalités pour tenir compte du contexte du pays et des enquêtes similaires pour des raisons de comparaison. CA11B : Les modifications suivantes ont été faites sur les modalités pour tenir compte du contexte du pays et des enquêtes similaires pour des raisons de comparaison CA13 : Les modifications suivantes ont été faites sur les modalités pour tenir compte du contexte du pays et des enquêtes similaires pour des raisons de comparaison. CA13B : Les modifications suivantes ont été faites sur les modalités pour tenir compte du contexte du pays et des enquêtes similaires pour des raisons de comparaison. CA13D : Les modifications suivantes ont été faites sur les modalités pour tenir compte du contexte du pays et des enquêtes similaires pour des raisons de comparaison. CA14 : Le saut a été modifié pour tenir des questions ajoutées CA16, CA17, CA18. Ces questions sont ajoutées pour évaluer les connaissances des gardiens d’enfants quant aux signes de danger lors d’une fièvre, d’une diarrhée ou d’une toux. UF13 : L’heure de fin d’interview a été supprimée de la dernière version des questionnaires qui nous ont été envoyés. Pourrions-nous avoir la confirmation qu’il n’y a pas d’erreur à ce niveau ? |
| Anthropometrie | Inclus | AN1 : Le terme « technicien » est remplacé par « mesureur ». AN3A : Les modalités sont placées dans la deuxième colonne réservée à la question. AN5 : La présence d’œdème a été ajoutée. |

Tableau 1 : Schéma vaccinal de certains vaccins

| Nom du vaccin | Age d’administration | Site d’administration | Mode d’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| BCG | Naissance | Tiers supéro-externe avant-bras gauche | Intradermique |
| Penta 1 | 6 semaines | Bras gauche | IM |
| Penta 2 | 10 semaines | Bras gauche | IM |
| Penta 3 | 14 semaines | Bras gauche | IM |
| PCV 13 1 | 6 semaines | Cuisse gauche | IM |
| PCV 13 2 | 10 semaines | Cuisse gauche | IM |
| PCV 13 3 | 14 semaines | Cuisse gauche | IM |
| VAR | 9 mois | Deltoïde droite | Sous cutané |
| VAA | 9 mois | Cuisse droite | Sous cutané |

Les dates des récentes campagnes de vaccination sont mentionnées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Campagne de vaccination JNV de 2012 et 2013

| Année | Mois | Jours |
| --- | --- | --- |
| 2012 | Mars | 23 au 25 |
| 2012 | Octobre | 19 au 21 |
| 2012 | Décembre | 07 au 09 |
| 2013 | Avril | 26 au 28 |
| 2013 | Mai | 24 au 26 |

Les questionnaires seront rédigés en langue française. Les formations (sur support papier et tablettes) auront lieu en langue française, mais des séances de simulation seront organisées dans les langues suivantes :

- Fon et apparentés

- Adja et apparentés

- Yoruba et apparentés

- Bariba et apparentés

- Dendi et apparentés

- Ditamari/Otamari et apparentés

- Peulhs et apparentés.

Pour facilité la traduction sur le terrain, les agents enquêteurs seront recrutés en tenant compte de la configuration linguistique des départements ou zones d’enquête.

Plan du pré-test des questionnaires : 4 équipes travailleront dans 4 ZD  non échantillonnés pour l’enquête proprement dit.

Après le pré-test, tout le processus sera compilé dans un rapport afin d’organiser un atelier des leçons à tirer pour améliorer non seulement les outils de collecte mais aussi tout le processus de l’enquête proprement dit.

- Plan d'échantillonnage

L'échantillon de MICS sera un échantillon représentatif au niveau départemental, basé sur un sondage par grappes stratifié à deux degrés. La base de sondage est issue des données du 4ième Recensement Général de la Population et de l’Habitation. Le MICS aura retenu un nouvel échantillon représentatif pour toutes les strates qui sont définies. Comme pour toutes les enquêtes d’envergure nationales passées, chacun des douze départements du Benin (Alibori, Atacora, Atlantique, Borgou, Collines, Couffo, Donga, Littoral, Mono, Ouémé, Plateau et Zou) a été stratifié en urbain et rural, sauf le département du Littoral, constitué de la seule commune de Cotonou qui est une strate entièrement urbaine. Cette stratification a donné un total de 23 strates.

La réalisation de cet échantillonnage sera basée sur le choix  d’une base de données parmi deux alternatives. Ce choix sera réalisé avec l’expert en sondage de l’équipe de coordination de MICS.

Il a été admis que l’on s’en tiendra aux seuls domaines d’étude constitués par les 12 départements qui jouent le rôle de région en plus des deux domaines d’étude que sont les milieux urbain et rural.

Les strates

Le souci du Bureau national de l’UNICEF de pouvoir mesurer l’impact de son futur Programme quadriennal 2014-2018 a conduit à faire de cette enquête MICS5 une enquête de référence de début de programme. Mais, les 7 communes de convergence de son Programme global, c’est-à-dire les communes où intervient l’ensemble de ses trois programmes (éducation, protection de l’enfant, suivi et développement de l’enfant) ont des tailles trop petites et sont trop nombreuses pour être traitées chacune comme un domaine d’étude.

La solution suggérée par le consultant et qui a été admise consiste à mettre en place dans le plan de sondage un dispositif qui permette de mesurer globalement l’impact du Programme de l’UNICEF au Bénin dans deux domaines d’étude dénommés ″domaine avec intervention″ et ″domaine sans intervention″. Ainsi, comme le permet le milieu de résidence, la variable ″intervention″ donne lieu à deux domaines d’étude composés de deux strates définies dans chaque département.

Le croisement des deux variables de stratification donne lieu à quatre strates dans chaque département sauf dans le département du Littoral qui ne possède pas de milieu rural et qui ne comptera donc que deux strates. Plus précisément, chaque département sera composé des quatre strates suivantes :

- une strate urbaine avec intervention ;

- une strate urbaine sans intervention ;

- une strate rurale avec intervention ;

- une strate rurale sans intervention.

Le Littoral comptant deux strates, ″une strate urbaine avec intervention″ et ″une strate urbaine sans intervention″.

Au total, 46 strates seront définies et seront utilisées pour les tirages et les estimations qui se feront de façon indépendante d’une strate à l’autre.

En définitive, en dehors du niveau national, des estimations significatives séparées seront        obtenues pour les domaines d’étude suivants :

- les 12 domaines d’étude constitués par les 12 départements ;

- les deux domaines d’étude définis selon le milieu de résidence : le milieu urbain et le milieu rural ;

- les deux domaines d’étude définis par la variable de stratification ″intervention″ : la zone d’intervention et la zone sans intervention ;

- les quatre domaines d’étude définis par le croisement des deux variables de stratification : l’espace urbain avec intervention, l’espace urbain sans intervention, l’espace rural avec intervention et l’espace rural sans intervention,

La taille de l’échantillon des ménages

Les méthodes de calcul et les indicateurs utilisés pour la détermination de la taille de l’échantillon seront fournis par l’expert en sondage.

A la suite du consensus obtenu sur le nombre des domaines d’étude et la stratification des unités primaires, une séance de travail restreinte s’est réunie pour résoudre le problème de la détermination de la taille de l’échantillon des ménages au cours du deuxième jour de la mission.

Selon le plan de sondage des enquêtes MICS, la taille n de l’échantillon des ménages est obtenue par la formule suivante :

n=4p(1-p)f(0,12p)2 rh(1-t)

où :

- n est la taille de l’échantillon des ménages à sélectionner ;

- 4 est le facteur relatif au niveau de confiance 0,95 ; 4 est mis pour (1,96)2 ;

- p est la valeur présumée de l’indicateur de référence ;

- t est le taux de non réponse totale attendu ;

- f est l’effet de sondage dû à l’utilisation d’un sondage complexe ;

- 0,12p est la marge d’erreur relative acceptable retenue ;

- r est la proportion de la population cible retenue dans la population totale ;

- h est la taille moyenne des ménages dans la population totale.

Après deux tentatives infructueuses avec la malnutrition chronique sévère et la couverture vaccinale complète, l’équipe a eu plus de réussite avec l’indicateur de la malnutrition globale chez les enfants de moins de cinq ans. La formule donnant la valeur de n, la taille de l’échantillon des ménages, a été appliquée à chacun des 12 domaines d’étude ou départements avec des données issues de l’enquête EDS de 2006 et l’enquête EMICOV de 2010. La taille minimum de l’échantillon des ménages requise pour la malnutrition globale et pour chaque département a été calculée. Le tableau 1 présente les  tailles obtenues.

Il a été retenu d’observer 20 ménages par unité primaire échantillonnée, ce qui a conduit à un échantillon de ZD de taille 727. On aurait pu observer 25 ménages par unité primaire, ce qui aurait conduit à un échantillon de 582 ZD. Mais, la première option est préférable en raison du nombre élevé des strates qui requiert un échantillon de ZD de plus grande taille. Le tableau 2 présente la répartition des échantillons des deux degrés selon le département.

Une attention particulière doit être accordée à la forte mobilité de la population urbaine souvent évoquée pour expliquer la faiblesse des taux de réponse des enquêtes en milieu urbain. Ce facteur pourrait influencer les résultats de l’enquête.

Une fois les 727 ZD sélectionnés, une mise à jour/le listing des ménages s’impose afin d’opérer la sélection des 14 540 ménages.

Tous les membres des ménages tirés seront identifiés à l’aide du « questionnaire ménage ». Toutes les femmes âgées de 15 à 49 ans qui se trouveront dans ces ménages seront enquêtées individuellement à l’aide du « questionnaire individuel femme ».

De plus, dans un ménage sur trois tous les hommes de 15 à 49 ans identifiés seront également enquêtés individuellement à l’aide du « questionnaire individuel homme ».

Dans tous les ménages, toutes les mères ou gardiennes des enfants de moins de 5 ans seront interviewées à l’aide d’un « questionnaire d’information sur les enfants de moins de 5 ans ». Par ailleurs, ces enfants vont être pesés et toisés.

Les résultats devront être désagrégés selon le milieu de résidence  (Urbain, Rural), les 12 départements du pays (Alibori, Atacora, Atlantique, le Borgou, les Collines, le Couffo, la Donga, le Littoral, le Mono, l’Ouémé, le Plateau et le Zou) et les communes de convergence de l’UNICEF.

- Instruments d’enquête

On estime que  les tablettes, les toises, les balances, les kits de test du sel et les GPS seront nécessaires selon les quantités suivantes :

• Toises : 39 
• Balances: 39
• kits de test de sel: 1100
• GPS: 27 au moins au besoin
• Tablette : 204

- Recrutement et formation du personnel de travail de terrain

Le recrutement sera réalisé par l’INSAE en se fondant sur les critères suivants :

- Etre de nationalité Béninoise ;

- Avoir au moins le baccalauréat ou tout autre diplôme reconnu équivalent ou avoir un diplôme d’Assistant Technique de la Statistique, Adjoint de la Statistique, licence en statistique ou tout autre diplôme équivalent ;

- Etre disponible pendant la durée de l’opération (Octobre 2013 au Mars 2014).

La répartition des agents par équipe sera faite selon le sexe afin de prendre en compte la structure des questionnaires individuels homme et femme. Mais pour le questionnaire individuel femme, il faut nécessairement un agent de sexe féminin et pour les mesures anthropométriques et le questionnaire des enfants de moins de 5 ans (mères et gardiennes des enfants) la préférence penche plus  vers le sexe féminin.

Durée de la formation

- Pour la phase de segmentation : au total 26 jours dont :

- Formation des formateurs: 2 jours

- Formation des agents: 3 jours

- Travaux sur le terrain : 21 jours

Les équipes :

- 40 équipes de 7 personnes : 1 Chef d’équipe, 6 agents énumérateurs: au total 280 agents,

- 12 formateurs qui seront ensuite utilisés en tant que superviseurs sur le terrain.

- Pour la phase d’actualisation des ZD segmentées 25 jours dont :

- Formation des formateurs: 1 jour

- Formation des agents: 3 jours

- Travaux sur le terrain : 21 jours

Les équipes :

- 25 équipes de 5 personnes : 1 Chef d’équipe pour  4 agents énumérateurs: au total 125 agents,

- 12 formateurs qui seront ensuite utilisés en tant que superviseurs sur le terrain.

- Pour la phase de pré-test : au total 22 jours dont :

- Formation sur papier et tablettes: 15 jours

- Pré-test sur le terrain : 5 jours

- Débriefing : 2 jours

Les équipes :

- 4 équipes de 6 personnes : 1 Chef d’équipe, 2 enquêtrices, 2 nutritionnistes et 1  enquêteur: au total 24 agents,

- 2 ZD en milieu urbain et 2 ZD en milieu rural,

- 8 formateurs qui seront ensuite utilisés en tant que formateurs principaux lors de la phase principale.

- Pour la phase principale : au total 24 jours de formations et 3 mois de terrain

- Formation sur papier : 12 jours

- Formation sur tablettes : 7 jours

- Formation des contrôleurs : 2 jours

- Enquête pilote : 2 jours

- Débriefing : 1 jour

Les équipes :

- 12 formateurs pour les modules principaux qui seront utilisés comme superviseurs lors de la phase de collecte ;

- 1 formateur pour le volet nutrition

- 108 agents pour collecter les données sur 14 540 ménages pendant trois mois et 10 agents réservistes

- Il faut alors 27 équipes (soit 27 chefs d’équipe) pour tenir dans le délai de trois mois,

- Il faut 9 zones de contrôle soit 9 contrôleurs permanent sur le terrain pour les trois mois

- 30 jours de supervision pour 3 mois de jours de collecte ;

- 6 jours supplémentaires pour les contrôleurs afin de faire la compilation des données et les dernières vérifications.

Les formateurs sont les hauts cadres de l’INSAE et des techniciens des programmes de santé (PNLS, PNLP, Vaccination, Nutrition, mesure anthropométrique, santé de la femme, santé des enfants, BIT/IPEC Ministère de la famille et de la Justice/discipline des enfants).

La formation du personnel sera organisée de la manière suivante :

- La formation des formateurs et des techniciens des différents programmes pour les différentes phases: il s’agit d’un cours magistral sur tous les outils de collecte y compris les manuels servant de guide.

- Cette formation sera suivie de la formation des agents hors de l’INSAE pour les différentes phases de tout le processus de collecte (travaux cartographiques, le pré-test et l’enquête principale).

- Une séance d’examen du rapport du pré-test sera organisée pour les leçons tirées et pour la prise en compte des observations. Cette séance sera organisée à l’INSAE pour une demi-journée.

- La formation des agents de terrain aura lieu hors de l’INSAE durant 24 jours juste avant le départ sur le terrain pour l’enquête proprement dit.

- Terrain

La collecte des données sur le terrain durera trois (3) mois.

Si une équipe doit balayer une grappe en trois (3) jours (avec délai de route pour quitter une grappe à une autre), il faut alors 27 équipes (soit 27 chefs d’équipe) et 9 contrôleurs pour tenir dans le délai de trois mois.

Il y aura 30 jours de supervision pour les trois (3) mois de jours de collecte et six (6) jours supplémentaires pour les contrôleurs afin de faire la compilation des données et les dernières vérifications.

Il y aura entre autre, la location de véhicules au nombre de:

- 4 véhicules pour le pré-test

- 4 véhicules pour la formation principale,

- 9 véhicules pour la supervision pour 30 jours de supervision,

- 9 véhicules pour la supervision pour 30 jours de supervision,

- 9 véhicules pour le contrôle pour trois (3) mois pendant la phase de collecte de données,

- 27 véhicules mis à la disposition des équipes pour trois (3) mois pendant la phase de collecte de données.

- Entrées et traitement des données

Dès que l’atelier de traitement des données de MICS sera programmé, l’INSAE sera disposé à participer. Le coordonnateur national ou son représentant sera accompagné de deux cadres de l’INSAE (dont un au moins avec une compétence en informatique).

Il serait nécessaire de réaliser la saisie du nom du chef de ménages dans les  727 grappes/ZD.. Cette activité sera réalisée de façon concomitante avec la mise à jour des ZD avant le tirage des 14540 ménages à enquêter. La liste des ménages tirés sera donc incorporée à l’application (comportant les différents questionnaires) qui sera installée sur les tablettes. Des contrôles seront programmés dans l’application pour le suivi de la qualité des données ; ceci permettra de limiter les erreurs et incohérences de données.

Par ailleurs, étant donné que la saisie se fait directement sur le terrain, la phase de saisie au bureau sera remplacée par la compilation des données. Un  programme de vérification et de contrôle sera mis en place afin de corriger les incohérences grappe par grappe et s’assurer d’un bon apurement des données collectées et la stabilisation de la base de données. Un programme de tabulation conçu pour le traitement de données sera utilisé pour la production des tableaux relatifs aux différents indicateurs. Le programme de tabulation peut être conçu au cours de l’atelier de traitement.

Le logiciel Census and Survey Processing System (CSPro) sera utilisé pour la saisie des données. Le logiciel sera fourni à l’agence de mise en œuvre par l’équipe MICS de l’UNICEF durant ou avant l’atelier de traitement des données.

SPSS sera utilisé pour l’analyse. Une licence du logiciel sera envoyée à l’agence de mise en œuvre par l’équipe MICS de l’UNICEF HQ.

- Analyse des données et rédaction du rapport

Après la collecte des données, au cours du mois de décembre 2013, il y aura la production des tableaux finaux et la rédaction des rapports.

- Archivage et dissémination

Avec l’aide de l’UNICEF, un nombre suffisant de rapport sera produit pour partager à tous les membres du comité de pilotage, les différents programmes concernées par les indicateurs produits, les bibliothèques, les universités, etc…..

Les données sous format SPSS et tous les documents d’enquêtes seront archivés en utilisant l'IHSN, outil de gestion de microdonnées. Le logiciel et la formation sur la façon de l'utiliser seront fournis par l'UNICEF lors de l'atelier de traitement des données MICS.

Le décret n’est pas encore pris.