CALENDRIER DES OPÉRATIONS

Activités                                                                                                                                         Dates

Préparation des questionnaires                                                                                              janvier 2001

Échantillonnage                                                                                                                    février 2001

Révision et traduction des questionnaires                                                                      février-avril 2001

Mise à jour de l’échantillon                                                                                            avril-juillet 2001

Formation et enquête pilote                                                                                                       mai 2001

Finalisation des questionnaires et des manuels                                                                   mai-juin 2001

Impression des questionnaires et des manuels                                                                        juillet 2001

Formation du personnel de terrain                                                                                          juillet 2001

Travail sur le terrain                                                                                                 août-novembre 2001

Formation du personnel de saisie sur ISSA                                                                               août 2001

Codification, saisie, édition et tabulation                                                                  août-décembre 2001

Rédaction du rapport préliminaire                                                                                   décembre 2001

Analyse et préparation du rapport final                                                             décembre 2001-mai 2002

Visite à Macro (Rapport final)                                                                                           avril-mai 2002

Publication des rapports                                                                                                    juin-juillet 2002

Séminaire national                                                                                                                     août 2002