|  | République du Bénin ≈≈≈≈≈≈≈ Ministère du Plan et du Développement ≈≈≈≈≈≈≈ Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique |
| --- | --- |

ENQUETE DE BASE POUR LES CANTINES SCOLAIRES GOUVERNEMENTALES AU BENIN 2017

TERMES DE REFERENCE POUR LA REALISATION DES SUPERVISION DE TERRAIN

Dans le cadre de la réalisation de l’enquête de base pour les cantines scolaires gouvernementales au Bénin 2017, et pour assurer la qualité des données, il est prévu une supervision technique permanente des activités sur toutes la durée des travaux de  terrain. Les agents enquêteurs ayant démarré les travaux le lundi 19 juin 2017, il est impératif de lancer les missions de supervision.

- Objectifs

L’objectif principal de la mission de supervision est de s’assurer de la qualité des données collectées.

Plus spécifiquement, il s’agit pour les superviseurs de :

- Assurer le contrôle de qualité des données collectées ;

- Régler les problèmes techniques s’il y en a ;

- Redéployer les agents de terrain dans la mesure du possible ;

- Aider les agents enquêteurs à résoudre les problèmes qui se poseront à eux sur le terrain ;

- Elaborer le rapport de la mission de supervision ;

- Résultats attendus

A la fin de la mission de supervision, les résultats suivants sont attendus :

- La qualité des données collectées est assurée ;

- Les problèmes techniques sont réglés sur le terrain ;

- Les agents de terrain sont redéployés dans les communes de travail ;

- Les autres problèmes rencontrés sont résolus ;

- Le rapport de mission est élaboré ;

- Axes et membres de la mission de supervision

| N° | Membres de la mission | Zone de supervision | Période de mission |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MISSIHOUN Evariste | Atlantique /Littoral/Mono | Départ : 20/06/2017 Retour : 24/06/2017 |
| 2 | SACKO Zulficar | Atacora/Donga | Départ : 20/06/2017 Retour : 24/06/2017 |
| 3 | GA NZO Didier | Borgou/Alibori | Départ : 20/06/2017 Retour : 24/06/2017 |
| 4 | HOUEHA Jeannine | Zou/Collines/Couffo | Départ : 20/06/2017 Retour : 24/06/2017 |
| 5 | KIKI Gilles | Ouémé/Plateau | Départ : 20/06/2017 Retour : 24/06/2017 |
| 6 | Cadre DAF | Atacora/Donga/ Borgou/Alibori/Collines | Départ : 20/06/2017 Retour : 24/06/2017 |