## Feuil1
Chronogramme de l'étude
Phases | 12 au 16 juin |  |  |  |  | 16 au 18 Juin |  |  | 19 au 23 Juin |  |  |  |  | 03 au 07 Juillet |  |  |  |  | 10 au 14 Juillet |  |  |  |  | 17 au 21 Juillet | 24 au 28 Juillet
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Actualisation de documents méthodologiques
Actualisation des outils de collecte et rédaction du manuel
Actualisation de l'application de saisie sous CSPRO et préparation des machines
Recrutement des agents de terrain
Formation des enquêteurs
Paquetage pour la mise en route des équipes
Collecte des données
Compilation, apurement et stabilisation de la base de données
Tabulation
Rédaction du rapport
Validation du rapport provisoire
Prise en compte des observations
Dépôt du rapport final et les autres produits