## Chronogramme
Chronogramme de réalisation de l'étude
N° | Activités | Périodes
1 | Formalités administratives et passations des marchés | Décembre 2019-Janvier 2020
2 | Recrutement des agents pour la collecte des données | Du 2 au 15 Janvier 2020
3 | Formation des agents, packetage et installation sur le terrain | Du 20 au 29 janvier 2020
4 | collecte de données sur le terrain | Du 1er au 22 Février 2020
5 | Traitement des données, rédaction du rapport et restitution | 22 Février au 20 Mars 2020
6 | Prise en compte des observations | 23 au 28 Mars 2020
7 | Rapport final de l'étude | 30 mars 2020

## Feuil1
Période
Activités | janvier_2020 |  |  |  | février_2020 |  |  |  | mars_2020
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Formalités administratives | bar: janvier_2020 S1 to janvier_2020 S2
Recrutement des agents | bar: janvier_2020 S3 to janvier_2020 S4
Formation des agents et collecte de terrain | bar: février_2020 S1 to février_2020 S4
Appurement des données et rédaction du draft 1 du rapport | bar: mars_2020 S1 to mars_2020 S2
Prise en compte des observations du commanditaire et depôt du rapport final | bar: mars_2020 S3 to mars_2020 S4