## Coûts-agregé
Budget de la mission d'evaluation de la rentabilite economique de la composante Environnement des affaires
No | Désignation | Unité | Cout unitaire (F CFA) | Quantité | COUT TOTAL (F CFA) | 2250000
1. | Travaux de terrain | H/jour | 180000 | 15 | 2700000 | 2700000
2. | Travaux de bureau | H/jour | 125000 | 18 | 2250000
| TOTAL |  |  |  | 4950000
Arrêté la présente proposition financiere à la somme de Quatre Millions Neuf Cent Cinquante Mille (4 950 000) FCFA Hors taxe

## Chronogramme
| SEMAINES | [17 empty] | Charge en homme/jour
Tâches /Semaines | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Recherches documentaires et analyse des documents conceptuels existant dans le cadre du projet | [18 empty] | 5
Description du projet, spécification du modèle et des relations entre les variables | [18 empty] | 3
Elaboration de la liste des données, démarrage de la collecte | [18 empty] | 2
Elaborer la maquette du modèle incluant variables, hypothèses, scénarios, sensibilité, coûts, bénéfices, synthèses, | [18 empty] | 3
Soumission du rapport et de la maquette au MCC et à l’UCF/MCA et prise en compte des observations | [18 empty] | 1
Collecte et Intégration des données dans le modèle | [18 empty] | 5
Rédaction du rapport préliminaire sur les résultats de l’évaluation de la rentabilité économique des projets | [18 empty] | 2
Soumission du rapport et de la maquette au MCC et à l’UCF/MCA et revue des observations | [18 empty] | 1
Affinement du modèle, collecte complémentaire traitement et analyse des informations | [18 empty] | 4
Rédaction et présentation version provisoire des fichiers du modèle et du rapport sur les résultats de l’évaluation de la rentabilité | [18 empty] | 3
Soumission du rapport préliminaire au MCC et à l’UCF/MCA et prise en compte des observations | [18 empty] | 1
Rédaction et présentation version finale du rapport sur les résultats de l’évaluation de la rentabilité | [18 empty] | 3
CHARGE TOTALE | [18 empty] | 33

## Dotation en personnel
|  | Déploiement des personnels1. (sous forme de diagramme bâtons) | [18 empty] | Total déploiement en personnels-semaine2
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Siège | Terrain3 | Total
Etranger (Non applicable)
1 |  | [Siège]
[Terr]
2 |  | [Siège]
[Terr]
Sous-Total
Local
| Raïmi Aboudou ESSESSINOU | [Siège] | [18 empty] | 18 |  | 18
|  | [Terr] | [19 empty] | 15 | 15
|  |  | 16: Sous-Total | 18 | 15 | 33
|  |  | 16: Total |  |  | 33

## Feuil4
Livrables | Paiement
· Fichiers de description des projets, des spécifications du modèle et des relations entre les variables, | 35% | 1732500 | 1732500 | 3850
· Liste des données nécessaires à collecter |  |  | 742500 | 1650
· Fichiers exhaustifs des versions préliminaires du modèle |  |  | 1237500 | 2750
· Version préliminaires des rapports sur les résultats de l’évaluation de la rentabilité économique du projet | 15% | 742500 | 1237500 | 2750
· Version provisoire des fichiers du modèle et des rapports de présentation des résultats de l’évaluation de la rentabilité économique du projet | 25% | 1237500 |  | 11000
· Version finale des fichiers du modèle et des rapports de présentation des résultats de l’évaluation de la rentabilité économique du projet | 25% | 1237500
4950000
US$ (1$=450 F CFA) | F CFA
6000 | 2700000
2000 | 900000
2400 | 1080000
1600 | 720000
5000 | 2250000
833 | 375000
556 | 250000
556 | 250000
833 | 375000
556 | 250000
833 | 375000
833 | 375000
11000 | 4950000

## Coûts détaillés
Libellé des activités | Coû unitaire (F CFA) | Quantité (en H/J) | Prix (montant total)
|  |  | F CFA | US$ (1$=450 F CFA)
I. Travaux de terrain |  | 15 | 2700000 | 6000
1.1. Recherche documentaire et analyse des documents conceptuels existant dans le cadre du projet | 180000 | 5 | 900000 | 2000 | 1
1.2. Collecte de données et Intégration des données dans le modèle | 180000 | 6 | 1080000 | 2400 | 2
1.3. Collecte de données complémentaires | 180000 | 4 | 720000 | 1600 | 2
II. Travaux au bureau | 125000 | 18 | 2250000 | 5000
2.1. Description des projets et spécification du modèle et des relations entre les variables, | 125000 | 3 | 375000 | 833 | 1
2.2. Production de la liste des données nécessaires à collecter | 125000 | 2 | 250000 | 556 | 1
2.3. Production de fichiers exhaustifs des versions préliminaires du modèle | 125000 | 2 | 250000 | 556 | 1
2.4. Production de la version préliminaire des rapports de présentation des résultats de l’évaluation de la rentabilité économique du projet | 125000 | 3 | 375000 | 833 | 2
2.5. Prise en compte des observations de l’UCF | 125000 | 2 | 250000 | 556 | 3
2.6. Production de la version provisoire des fichiers du modèle et des rapports de présentation des résultats de l’évaluation de la rentabilité économique du projet | 125000 | 3 | 375000 | 833 | 3
2.7. Prise en compte des observations de l'UCF/MCC et finalisation des fichiers du modèle et des rapports de présentation des résultats de l’évaluation de la rentabilité économique du projet | 125000 | 3 | 375000 | 833 | 4
Total |  | 33 | 4950000 | 11000