## Chronogramme
N° | Activités | Mois
|  | Mars | Avril |  |  |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Juillet |  |  |  | Août |  |  |  | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre
|  | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
[6 empty] | Round 1 | [8 empty] | Round 2 |  |  |  |  | Round 3 |  |  |  |  | Round 4 |  |  |  |  | Round 5 |  |  |  |  | Round 6
1. | Elaboration de la convention et des TDR | bar: Mars S4 to Avril S3
2. | Travaux préparatoires : adaptation du questionnaire, echantillonnage, application CAPI, etc...
1.1 | Echantillonnage | bar: Avril S4
1.2 | Adaptation du questionnaire et manuel | bar: Avril S4 to Mai S2
1.3 | Adaptation de l'application CAPI | bar: Mai S2 to Mai S3
1.4 | Préparation de la formation | bar: Mai S2 to Mai S3; Juillet S1; Août S2; Septembre S3; Octobre S4; Décembre S1
2. | Recrutement et formation du personnel de collecte sur le nouveau questionnaire
2.1 | Recrutement des agents | bar: Mai S3
2.2 | Formation des formateurs | bar: Mai S3
2.3 | Formation des agents de collecte et prétest | bar: Mai S4; Juillet S1; Août S2; Septembre S3; Octobre S4; Décembre S1
3. | Collecte de données et supervision des données | bar: Juin S1 to Juin S2; Juillet S2 to Juillet S3; Août S3 to Août S4; Septembre S4 to Octobre S1; Novembre S1 to Novembre S2; Décembre S2 to Décembre S3
4. | Traitement des données et rédaction du rapport
4.1 | Apurement et stabilisation de la base | bar: Juin S3; Juillet S4; Septembre S1; Octobre S2; Novembre S3; Décembre S4
4.2 | Rédaction du rapport | bar: Juin S4; Août S1; Septembre S2; Octobre S3; Novembre S4; Décembre S4
5. | Validation du rapport
5.1 | Atelier de revue, validation et dissémination du rapport dynamique | bar: Juin S4; Août S1; Septembre S2; Octobre S3; Novembre S4; Décembre S4
5.2 | Prise en compte des observations | bar: Juin S4; Août S1; Septembre S2; Octobre S3; Novembre S4; Décembre S4
5.3 | Finalisation et remise des rapports finaux | bar: Juin S4; Août S1; Septembre S2; Octobre S3; Novembre S4; Décembre S4