## Slide 1: ETUDES APPROFONDIES ENTE (Termes de référence)
juin 2010
Direction des statistiques sociales

## Slide 2: OBJECTIFS
Comprendre les déterminants du travail et de la traite des enfants à travers la valorisation de la base de données de l’ENTE
Explorer à travers un certain nombre de thèmes, le phénomène de travail ou de traite interne des enfants afin de mieux comprendre ses déterminants

## Slide 3: TÂCHES À EFFECTUER PAR LES ANALYSTES
Prendre connaissance des données de l’enquête et constituer leur fichier d’analyse ,
  Procéder sur la base de leur thème d’analyse, à une étude approfondie des données à l’aide des méthodes multivariées descriptives et/ou explicatives,
  Rédiger un rapport d’analyse,
  Préparer une présentation Powerpoint présentant les principaux résultats de leur travail et défendre cette présentation lors de l’atelier d’examen des premiers drafts des rapports d’analyse.

## Slide 4: MÉTHODOLOGIE DE RÉDACTION
Equipe de deux personnes par thème d’analyse,
Comité de supervision (DG/INSAE, DSS, ZOUNON Kokou, IMOROU Zakari),
Un comité de lecture.

## Slide 5: CALENDRIER
25 jours ouvrés à compter de la date de lancement,
Dépôt du premier draft du document à mi-parcours soit 2 semaines après le lancement (ce mercredi 02 juin 2010),
Dépôt du document final 4 semaines après le lancement.

## Slide 6: FORMAT DU DOCUMENT
30 pages maximum y compris les annexes,
Police: Times New Roman,
Taille 12,
Interligne simple,
Marges 2,5 cm

## Slide 7: PLAN DE REDACTION
Contexte
Revue de la littérature
Approche méthodologique
Principaux résultats et discussions
Implications en termes de politiques économiques et sociales

## Slide 8: RÉMUNÉRATION
Forfait de 400.000 FCFA par analyste en deux tranches
50% après le dépôt du premier draft et 50% après le dépôt du rapport final.

## Slide 9: THEMES
1. Déterminants de la traite interne des enfants au Bénin (Tollegbe Appolinaire & Chantal BOSSOU).
2. Survie des parents et traite des enfants (Elise AHOVEY & Armelle AHAMIDE)
3. Pauvreté et travail des enfants (Jules DAGA & Eudes HOUNKPODOTE).
4. Scolarisation et travail des enfants (Gilles KIKI & Audrey HODE).
5. Profil des enfants travailleurs au Bénin (Djabar ADECHIAN & Janice FLENON).
6. Cartographie du travail et de la traite des enfants au Bénin (Séverin AGBANGLA & Mêmounath ZOUNON)
7. Les pires formes du travail des enfants à partir de l’enquête nationale sur le travail des enfants (Mouchitaba LAWANI & Landry ZOLIKPO)

## Slide 10: MERCI DE VOTRE ATTENTION