REPUBLIQUE DU BENIN

******************

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT

****************

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE

5ème Edition de l’Enquête Démographique et de Santé

TERMES DE REFERENCE POUR LA REALISATION DE L’ATELIER D’ANALYSE DES RESULTATS : EDITION FINALE-APUREMENT, ANALYSE THEMATIQUE ET FINALISATION DE L’ANALYSE

OCTOBRE  2018

- Contexte et justification

La République du Bénin a souscrit aux Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par les Chefs d’Etat et de Gouvernement lors du sommet mondial pour le Millénaire tenu à New York en Septembre 2015. Ces objectifs qui succèdent aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), visent entre autres, une nette amélioration du bien-être des populations et particulièrement des enfants et des femmes à l’horizon 2030 dans tous les domaines fondamentaux de la vie humaine.

Dans le souci de mieux opérationnaliser les indicateurs des ODD pour le Bénin et d’en faire un meilleur suivi, le Gouvernement béninois a réalisé en 2017-2018 la cinquième édition de l’Enquête Démographique et de Santé (EDSB-V). En effet, depuis 1996, le Bénin à travers l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) organise tous les 5 ans, une Enquête Démographique et de Santé (EDS) qui fournit les indicateurs essentiels de mesure des résultats sanitaires dont la dernière édition est celle réalisée en 2017-2018.

Cette enquête s’inscrit également dans le dispositif permanent d’enquêtes auprès des ménages et répond à la mise en œuvre du programme d’actions de la Stratégie Nationale du Développement de la Statistique (SNDS). Par ailleurs, le Bénin, avec son Programme d’Action du Gouvernement (PAG) du quinquennat 2016-2021, a prévu un certain nombre d’actions dont la réussite passe nécessairement par leur suivi et leur évaluation. L’EDSB-V intervient donc comme un puissant outil non seulement pour l’établissement de la situation de référence de certains indicateurs du PAG, mais aussi pour leur suivi-évaluation.

L’EDSB-V est une enquête représentative au niveau national et des 12 départements. L’échantillon est constitué de 555 Zones de Dénombrement ou grappes tirées au premier degré et de 14 430 ménages tirés au second degré à raison de 26 ménages grappe.

La collecte des données a été réalisée avec le système CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing). Au cours de cette phase (la collecte), des agents éditeurs ont assuré une première édition des données sur le terrain. Ce qui permettait de faire ressortir les incohérences et de procéder aux corrections avant de quitter la grappe concernée. De plus une édition secondaire a été faite au bureau central après que les grappes achevées soient envoyées sur le serveur central. Après l’étape de traitement et de publication des résultats préliminaires, il convient de procéder à la finalisation des éditions, aux analyses thématiques et à la finalisation de l’analyse.

Compte tenu des retards déjà accumulés dans le processus, l’INSAE envisage de réaliser en un atelier les différentes activités afin de disposer dans un délai court du draft du rapport d’analyse. C’est dans ce cadre que se réalise le présent atelier d’analyse des résultats qui prend en compte ces trois volets : finalisation des éditions, aux analyses thématiques et à la finalisation de l’analyse.

- Objectifs

L’objectif principal de l’atelier est de disposer du draft des chapitres rédigés de l’EDSB-V.

De manière spécifique, il s’agit de :

- Procéder à l’analyse des indicateurs par section ou chapitre ;

- Faire la demande de tableaux d’indicateurs supplémentaires si nécessaire ;

- Réaliser les graphiques si nécessaire ;

- Intégrer les observations des lecteurs et de la plénière dans les chapitres analysés

- Compiler les rapports par section pour en disposer le draft du rapport d’analyse.

- Résultats attendus

A la fin de cet atelier, les résultats suivants seront obtenus :

- Les indicateurs sont analysés par section ou chapitre ;

- Les requêtes par rapport aux tableaux d’indicateurs supplémentaires sont faites ;

- Les observations des lecteurs et de la plénière sont intégrés dans les chapitres analysés ;

- Le draft du rapport d’analyse des résultats de l’EDSB-V, 2017-2018 est disponible.

- Organisation

Les travaux de l’atelier seront organisés en plusieurs étapes que sont :

- La formation sur les nouvelles normes de rédaction et de présentation des rapports de l’EDS ;

- La revue des tableaux par les analystes par section et chapitre ;

- L’analyse des résultats par section et par chapitre ;

- Présentation des résultats par analyste et par chapitre ;

- Insertion des observations de la séance plénière et remise des chapitres aux lecteurs ;

- Prise en compte des observations des lecteurs dans les chapitres ;

- Compilation des chapitres et mise à disposition du draft du rapport d’analyse.

Pour parvenir aux résultats ci-dessus énumérés, l’atelier sera organisé en deux séquences.

- Une première séquence regroupera réunira les principaux analystes, les représentants des structures sectorielles, qui, pendant la première semaine, se chargeront de faire les analyses thématiques et disposer d’un premier draft des chapitres. Les représentants des structures sectorielles désignés pour l’analyse rentreront après une semaine de travail.

- Pour la deuxième séquence, les personnes ressources (lecteurs) rejoindront l’équipe pour les travaux de lecture des drafts des chapitres rédigés. Les observations de ces dernières seront prises en compte au fur et à mesure qu’ils finissent la lecture des chapitres.

Par ailleurs les représentants des Partenaires Techniques et Financiers impliqués dans le processus de l’enquête seront invités à l’atelier pour apporter leur appui technique aux travaux pendant toute la durée des travaux.

- Lieu et durée de l’atelier

L’atelier se déroulera du 12 au 26 Novembre 2018.  L’atelier aura lieu à l’hôtel La Madeleine de Lokossa.

- Budget prévisionnel

L’atelier est appuyé financièrement par la Banque Mondiale à travers le projet PMASN conduit par le SP-CAN. Le budget prévisionnel est estimé à trente-trois millions six-cent douze mille (33 612 000) francs CFA, détaillé dans le tableau 1.

Tableau 1 : Budget prévisionnel de l’atelier

| DESCRIPTION : Edition finale, Analyse thématique et Finalisation de l'analyse | Quantité | Unité |  | Coût unitaire X 1000 | Coût Total X 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadres INSAE et Personnes ressources (analystes) | 25 | 15 | nuitées | 45 | 16,875 |
| Sectoriels | 12 | 8 | nuitées | 45 | 4,320 |
| Personnes ressources (lecteurs) | 10 | 6 | nuitées | 45 | 2,700 |
| Appui administratif | 3 | 15 | nuitées | 45 | 2,025 |
| Frais de déplacement des personnes ressources (lecteurs) et des sectoriels | 22 | 1 | Aller-retour | 10 | 220 |
| Pause-café : matin et soir (analystes, appuis administratifs et appuis PTF) | 34 | 28 | pauses | 2.5 | 2,380 |
| Pause-café : matin et soir pour les sectoriels | 12 | 14 | pauses | 2.5 | 420 |
| Pause-café : matin et soir pour les lecteurs | 10 | 6 | pauses | 2.5 | 150 |
| Bouteilles d'eau (0,5 l) à raison de 2 bouteilles par jour pour les participants (analystes, appuis administratifs et appuis PTF) | 34 | 28 | bouteilles | 0.4 | 381 |
| Bouteilles d'eau (0,5 l) à raison de 2 bouteilles par jour pour les participants des sectoriels | 12 | 14 | bouteilles | 0.4 | 67 |
| Bouteilles d'eau (0,5 l) à raison de 2 bouteilles par jour pour les participants (lecteurs) | 10 | 6 | bouteilles | 0.4 | 24 |
| Location de salle de conférence | 1 | 14 | jours | 150 | 2,100 |
| Location de 2 salles d'atelier (supplémentaires) | 2 | 9 | jours | 50 | 900 |
| Location de bus de 25 places pour déplacement des cadres | 1 | 2 | Aller-retour | 300 | 600 |
| Dotation en carburant pour les deux bus | 1 | 2 | Aller-retour | 75 | 150 |
| Fourniture de bureau : encre papier rame, clé USB, stylo à bille bleue, rouge, | 1 | 1 | forfait | 300 | 300 |
| Total |  |  |  |  | 33,612 |

Laurent Mahounou HOUNSA		Directeur Général