## TECH10_V1
N° | Tâche | Semaine
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
|  | 15/06 au 19/06/2020 | 22/06 au 26/06/2020 | 29/06 au 03/07/2020 | 06/07 au 10/07/2020 | 13/07 au 17/07/2020 | 20/07 au 24/07/2020 | 27/07 au 31/07/2020 | 03/08 au 07/08/2020 | 10/08 au 14/08/2020 | 17/08 au 21/08/2020
1 | Réunion de lancement des travaux
2 | Réalisation de la revue documentaire
3 | Travaux méthodologiques et formatage des questionnaires
4 | 1er livrable : méthodologie et questionnaires formatés
5 | Observations du PNUD sur le 1er livrable
6 | Manuels aux agents de terrain
7 | Affinement de la méthodologie de réalisation
8 | Echantillonnage et élaboration du protocole d'échantillonnage
9 | Recrutement des agents de terrain
10 | Conception et écriture du questionnaire sur CAPI
11 | Tirage et Impression des cartes des ZD
12 | Obtention du visa statistique par le CNS et prise en compte des observations de la CPEET
13 | Préparation des kits pour la collecte
14 | Formation des formateurs
15 | Formation des agents de terrain
16 | Enquête pilote
17 | 2e livrable : Rapport de formation et de l'enquête pilote
18 | Collecte des données par enquête auprès des ménages et des entreprises
19 | 3e livrable : Rapport de collecte des données
20 | Observations du PNUD sur le 3e livrable
21 | Atelier d'apurement des données et de tabulation
22 | Atelier de rédaction duu rapport d'analyse
23 | 4e livrable : Base de données apurée et rapport d'analyse

## TECH10_V2
N° | Tâche | Semaine
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S6 - S7 | S7
|  | 15/06 au 19/06/2020 | 22/06 au 26/06/2020 | 29/06 au 03/07/2020 | 06/07 au 10/07/2020 | 13/07 au 17/07/2020 | 20/07 au 24/07/2020 | 24/07 au 27/07/2020 | 27/07 au 31/07/2020
1 | Réunion de lancement des travaux
2 | Réalisation de la revue documentaire
3 | Travaux méthodologiques et formatage des questionnaires
4 | 1er livrable : méthodologie et questionnaires formatés
5 | Observations du PNUD sur le 1er livrable
6 | Manuels aux agents de terrain
7 | Affinement de la méthodologie de réalisation
8 | Echantillonnage et élaboration du protocole d'échantillonnage
9 | Recrutement des agents de terrain
10 | Conception et écriture du questionnaire sur CAPI
11 | Tirage et Impression des cartes des ZD
12 | Obtention du visa statistique par le CNS et prise en compte des observations de la CPEET
13 | Préparation des kits pour la collecte
14 | Formation des formateurs
15 | Formation des agents de terrain
16 | Enquête pilote
17 | Collecte des données par enquête auprès des ménages et des entreprises
18 | Atelier d'apurement des données et de tabulation
19 | Atelier de rédaction duu rapport d'analyse
20 | 2e livrable : Base de données apurée et rapport d'analyse

## TECH10_temoin (hidden)
N° | Tâche |  |  | Mois/Semaine
|  |  |  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7 |  |  |  | Mois 8 |  |  |  | Mois 9
|  | S01 | S02 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36
3 | Collaboration avec les responsables et les employés de la SBEE et MCA-Bénin II
2 | Information des acteurs concernés
4 | Mission exploratoire dans les directions régionales de la SBEE
1 | Réalisation de la revue documentaire
Echantillonnage et élaboration du protocole d'échantillonnage
Elaboration et affinement de la méthodologie de réalisation
1 | Atelier de finalisation des documents techniques | bar: Mois 1 S3
1 | Rapport de démarrage (méthodologie, outils de collecte, manuels, plan de travail)
Présentation du livrable | bar: Mois 1 S4
Observations MCA-Bénin II et MCC
Prise en compte des observations
5 | Recrutement des agents pour l'enquête pilote
Recrutement des enquêteurs pour la collecte proprement dite
Conception et écriture du questionnaire sur CAPI
Impression des cartes des ZD
Visa statistique par le CNS et prise en compte des observations de la CPEET | bar: Mois 3 S9
Préparation des kits pour la collecte
Formation des agents enquêteurs pour l'enquête pilote
Enquête pilote
2 | Rapport de l'enquête pilote
Présentation du livrable | bar: Mois 3 S11
Observations MCA-Bénin II et MCC | bar: Mois 3 S12 to Mois 4 S13
Prise en compte des observations | bar: Mois 4 S14
Formation des formateurs
Formation des agents enquêteurs pour l'enquête proprement dite
3 | Rapport de formation des enquêteurs pour la collecte
Présentation du livrable
Observations MCA-Bénin II et MCC
Prise en compte des observations
| Collecte des données de sources administratives | [38 empty] | Une observation à faire ici pour les TDR, on va commencer les 2 collectes au même moment
6 | Collecte des données par enquête auprès des ménages et des entreprises | [38 empty] | Une observation à faire ici pour les TDR, on va commencer les 2 collectes au même moment
4 | Rapport de collecte des données
Présentation du livrable
Observations MCA-Bénin II et MCC
Prise en compte des observations
2 | Atelier d'apurement des données et de tabulation
3 | Atelier d'analyse
5 | Rapport préliminaire et projet de base de données (format MS Excel avec manuel)
Présentation du livrable
Observations MCA-Bénin II et MCC
Prise en compte des observations
7 | Atelier de présentation des résultats
8 | Investigations complémentaires | bar: Mois 8 S30
6 | Rapport provisoire
Présentation du livrable
Observations MCA-Bénin II et MCC | bar: Mois 9 S33
7 | Rapport final
8 | Version finale de la base de données en format MS Excel avec manuel d'utilisation
9 | Finalisation et Validation du rapport final
LIVRABLES
ATELIERS

## TECH10_temoin0 (hidden)
N° | Tâche |  |  | Mois/Semaine
|  |  |  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7 |  |  |  | Mois 8 |  |  |  | Mois 9
|  | S01 | S02 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36
3 | Collaboration avec les responsables et les employés de la SBEE et MCA-Bénin II
2 | Information des acteurs concernés
4 | Mission exploratoire dans les directions régionales de la SBEE | bar: Mois 1 S1
1 | Réalisation de la revue documentaire
Echantillonnage et élaboration du protocole d'échantillonnage
Elaboration et affinement de la méthodologie de réalisation
5 | Recrutement des agents pour l'enquête pilote
Recrutement des enquêteurs pour la collecte proprement dite
Conception et écriture du questionnaire sur CAPI
Impression des cartes des ZD
Visa statistique par le CNS et prise en compte des observations de la CPEET
Préparation des kits pour la collecte
Formation des agents enquêteurs pour l'enquête pilote
Enquête pilote
Formation des formateurs
Formation des agents enquêteurs pour l'enquête proprement dite
| Collecte des données de sources administratives | [38 empty] | Une observation à faire ici pour les TDR, on va commencer les 2 collectes au même moment
6 | Collecte des données par enquête auprès des ménages et des entreprises | [38 empty] | Une observation à faire ici pour les TDR, on va commencer les 2 collectes au même moment
7 | Atelier de présentation des résultats
8 | Investigations complémentaires
9 | Finalisation et Validation du rapport final
LIVRABLES
1 | Rapport de démarrage (méthodologie, outils de collecte, manuels, plan de travail)
Présentation du livrable
Observations MCA-Bénin II et MCC
Prise en compte des observations
2 | Rapport de l'enquête pilote
Présentation du livrable
Observations MCA-Bénin II et MCC
Prise en compte des observations
3 | Rapport de formation des enquêteurs pour la collecte
Présentation du livrable
Observations MCA-Bénin II et MCC
Prise en compte des observations
4 | Rapport de collecte des données
Présentation du livrable
Observations MCA-Bénin II et MCC
Prise en compte des observations
5 | Rapport préliminaire et projet de base de données (format MS Excel avec manuel)
Présentation du livrable
Observations MCA-Bénin II et MCC
Prise en compte des observations
6 | Rapport provisoire
Présentation du livrable
Observations MCA-Bénin II et MCC
7 | Rapport final
8 | Version finale de la base de données en format MS Excel avec manuel d'utilisation
ATELIERS
1 | Atelier de finalisation des documents techniques
2 | Atelier d'apurement des données et de tabulation
3 | Atelier d'analyse