## TECH10_V1
N° | Tâche | Semaine
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10
|  | 15/06 au 19/06/2020 | 22/06 au 26/06/2020 | 29/06 au 03/07/2020 | 06/07 au 10/07/2020 | 13/07 au 17/07/2020 | 20/07 au 24/07/2020 | 27/07 au 31/07/2020 | 03/08 au 07/08/2020 | 10/08 au 14/08/2020 | 17/08 au 21/08/2020
1 | Réunion de lancement des travaux | bar: Semaine S1
2 | Réalisation de la revue documentaire
3 | Travaux méthodologiques et formatage des questionnaires | bar: Semaine S1 to Semaine S2
4 | 1er livrable : méthodologie et questionnaires formatés | bar: Semaine S2
5 | Observations du PNUD sur le 1er livrable | bar: Semaine S2
6 | Manuels aux agents de terrain | bar: Semaine S1 to Semaine S2
7 | Affinement de la méthodologie de réalisation | bar: Semaine S2
8 | Echantillonnage et élaboration du protocole d'échantillonnage | bar: Semaine S1 to Semaine S2
9 | Recrutement des agents de terrain | bar: Semaine S2
10 | Conception et écriture du questionnaire sur CAPI | bar: Semaine S2 to Semaine S3
11 | Tirage et Impression des cartes des ZD | bar: Semaine S2 to Semaine S3
12 | Obtention du visa statistique par le CNS et prise en compte des observations de la CPEET | bar: Semaine S3
13 | Préparation des kits pour la collecte | bar: Semaine S3
14 | Formation des formateurs | bar: Semaine S3
15 | Formation des agents de terrain | bar: Semaine S4
16 | Enquête pilote | bar: Semaine S4
17 | 2e livrable : Rapport de formation et de l'enquête pilote | bar: Semaine S5
18 | Collecte des données par enquête auprès des ménages et des entreprises | bar: Semaine S5 to Semaine S6
19 | 3e livrable : Rapport de collecte des données | bar: Semaine S7
20 | Observations du PNUD sur le 3e livrable | bar: Semaine S7
21 | Atelier d'apurement des données et de tabulation | bar: Semaine S8
22 | Atelier de rédaction duu rapport d'analyse | bar: Semaine S9
23 | 4e livrable : Base de données apurée et rapport d'analyse | bar: Semaine S10

## TECH10_V2
N° | Tâche | Semaine
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S6 - S7 | S7
|  | 15/06 au 19/06/2020 | 22/06 au 26/06/2020 | 29/06 au 03/07/2020 | 06/07 au 10/07/2020 | 13/07 au 17/07/2020 | 20/07 au 24/07/2020 | 24/07 au 27/07/2020 | 27/07 au 31/07/2020
1 | Réunion de lancement des travaux
2 | Réalisation de la revue documentaire
3 | Travaux méthodologiques et formatage des questionnaires
4 | 1er livrable : méthodologie et questionnaires formatés
5 | Observations du PNUD sur le 1er livrable
6 | Manuels aux agents de terrain
7 | Affinement de la méthodologie de réalisation
8 | Echantillonnage et élaboration du protocole d'échantillonnage
9 | Recrutement des agents de terrain
10 | Conception et écriture du questionnaire sur CAPI
11 | Tirage et Impression des cartes des ZD
12 | Obtention du visa statistique par le CNS et prise en compte des observations de la CPEET
13 | Préparation des kits pour la collecte
14 | Formation des formateurs
15 | Formation des agents de terrain
16 | Enquête pilote
17 | Collecte des données par enquête auprès des ménages et des entreprises
18 | Atelier d'apurement des données et de tabulation
19 | Atelier de rédaction duu rapport d'analyse
20 | 2e livrable : Base de données apurée et rapport d'analyse

## TECH10_temoin (hidden)
N° | Tâche |  |  | Mois/Semaine
|  |  |  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7 |  |  |  | Mois 8 |  |  |  | Mois 9
|  | S01 | S02 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36
3 | Collaboration avec les responsables et les employés de la SBEE et MCA-Bénin II
2 | Information des acteurs concernés | bar: Mois 1 S1
4 | Mission exploratoire dans les directions régionales de la SBEE | bar: Mois 1 S1
1 | Réalisation de la revue documentaire | bar: Mois 1 S1 to Mois 1 S2
Echantillonnage et élaboration du protocole d'échantillonnage | bar: Mois 1 S1 to Mois 1 S2
Elaboration et affinement de la méthodologie de réalisation | bar: Mois 1 S2 to Mois 1 S3
1 | Atelier de finalisation des documents techniques | bar: Mois 1 S3
1 | Rapport de démarrage (méthodologie, outils de collecte, manuels, plan de travail)
Présentation du livrable | bar: Mois 1 S4
Observations MCA-Bénin II et MCC | bar: Mois 2 S5 to Mois 2 S6
Prise en compte des observations | bar: Mois 2 S7
5 | Recrutement des agents pour l'enquête pilote | bar: Mois 1 S4 to Mois 2 S8
Recrutement des enquêteurs pour la collecte proprement dite | bar: Mois 1 S4 to Mois 3 S9
Conception et écriture du questionnaire sur CAPI | bar: Mois 1 S4 to Mois 3 S9; Mois 3 S12; Mois 4 S14 to Mois 4 S15
Impression des cartes des ZD | bar: Mois 2 S7 to Mois 2 S8; Mois 3 S12 to Mois 4 S13
Visa statistique par le CNS et prise en compte des observations de la CPEET | bar: Mois 2 S8 to Mois 3 S9
Préparation des kits pour la collecte | bar: Mois 2 S8 to Mois 3 S9; Mois 4 S14 to Mois 4 S15
Formation des agents enquêteurs pour l'enquête pilote | bar: Mois 3 S10
Enquête pilote | bar: Mois 3 S11
2 | Rapport de l'enquête pilote
Présentation du livrable | bar: Mois 3 S11
Observations MCA-Bénin II et MCC | bar: Mois 3 S12 to Mois 4 S13
Prise en compte des observations | bar: Mois 4 S14
Formation des formateurs | bar: Mois 4 S15
Formation des agents enquêteurs pour l'enquête proprement dite | bar: Mois 4 S16
3 | Rapport de formation des enquêteurs pour la collecte
Présentation du livrable | bar: Mois 5 S17
Observations MCA-Bénin II et MCC | bar: Mois 5 S18 to Mois 5 S19
Prise en compte des observations | bar: Mois 5 S20
| Collecte des données de sources administratives | [38 empty] | Une observation à faire ici pour les TDR, on va commencer les 2 collectes au même moment | bar: Mois 5 S17 to Mois 5 S19
6 | Collecte des données par enquête auprès des ménages et des entreprises | [38 empty] | Une observation à faire ici pour les TDR, on va commencer les 2 collectes au même moment | bar: Mois 5 S17 to Mois 5 S19
4 | Rapport de collecte des données
Présentation du livrable | bar: Mois 5 S20
Observations MCA-Bénin II et MCC | bar: Mois 6 S21 to Mois 6 S22
Prise en compte des observations | bar: Mois 6 S23
2 | Atelier d'apurement des données et de tabulation | bar: Mois 6 S22
3 | Atelier d'analyse | bar: Mois 6 S24
5 | Rapport préliminaire et projet de base de données (format MS Excel avec manuel)
Présentation du livrable | bar: Mois 7 S25
Observations MCA-Bénin II et MCC | bar: Mois 7 S26 to Mois 7 S27
Prise en compte des observations | bar: Mois 7 S28
7 | Atelier de présentation des résultats | bar: Mois 8 S29
8 | Investigations complémentaires | bar: Mois 8 S30
6 | Rapport provisoire
Présentation du livrable | bar: Mois 8 S31
Observations MCA-Bénin II et MCC | bar: Mois 8 S32 to Mois 9 S33
7 | Rapport final | bar: Mois 9 S34
8 | Version finale de la base de données en format MS Excel avec manuel d'utilisation | bar: Mois 9 S34
9 | Finalisation et Validation du rapport final | bar: Mois 9 S34
LIVRABLES
ATELIERS

## TECH10_temoin0 (hidden)
N° | Tâche |  |  | Mois/Semaine
|  |  |  | Mois 1 |  |  |  | Mois 2 |  |  |  | Mois 3 |  |  |  | Mois 4 |  |  |  | Mois 5 |  |  |  | Mois 6 |  |  |  | Mois 7 |  |  |  | Mois 8 |  |  |  | Mois 9
|  | S01 | S02 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36
3 | Collaboration avec les responsables et les employés de la SBEE et MCA-Bénin II
2 | Information des acteurs concernés | bar: Mois 1 S1
4 | Mission exploratoire dans les directions régionales de la SBEE | bar: Mois 1 S1
1 | Réalisation de la revue documentaire | bar: Mois 1 S1 to Mois 1 S2
Echantillonnage et élaboration du protocole d'échantillonnage | bar: Mois 1 S1 to Mois 1 S2
Elaboration et affinement de la méthodologie de réalisation | bar: Mois 1 S2 to Mois 1 S3
5 | Recrutement des agents pour l'enquête pilote | bar: Mois 1 S4 to Mois 2 S8
Recrutement des enquêteurs pour la collecte proprement dite | bar: Mois 1 S4 to Mois 3 S9
Conception et écriture du questionnaire sur CAPI | bar: Mois 1 S4 to Mois 3 S9; Mois 3 S12; Mois 4 S14 to Mois 4 S15
Impression des cartes des ZD | bar: Mois 2 S7 to Mois 2 S8; Mois 3 S12 to Mois 4 S13
Visa statistique par le CNS et prise en compte des observations de la CPEET | bar: Mois 2 S8 to Mois 3 S9
Préparation des kits pour la collecte | bar: Mois 2 S8 to Mois 3 S9; Mois 4 S14 to Mois 4 S15
Formation des agents enquêteurs pour l'enquête pilote | bar: Mois 3 S10
Enquête pilote | bar: Mois 3 S11
Formation des formateurs | bar: Mois 4 S15
Formation des agents enquêteurs pour l'enquête proprement dite | bar: Mois 4 S16
| Collecte des données de sources administratives | [38 empty] | Une observation à faire ici pour les TDR, on va commencer les 2 collectes au même moment | bar: Mois 5 S17 to Mois 5 S19
6 | Collecte des données par enquête auprès des ménages et des entreprises | [38 empty] | Une observation à faire ici pour les TDR, on va commencer les 2 collectes au même moment | bar: Mois 5 S17 to Mois 5 S19
7 | Atelier de présentation des résultats | bar: Mois 8 S29; Mois 9 S33
8 | Investigations complémentaires | bar: Mois 8 S30; Mois 9 S34
9 | Finalisation et Validation du rapport final
LIVRABLES
1 | Rapport de démarrage (méthodologie, outils de collecte, manuels, plan de travail)
Présentation du livrable | bar: Mois 1 S4
Observations MCA-Bénin II et MCC | bar: Mois 2 S5 to Mois 2 S6
Prise en compte des observations | bar: Mois 2 S7
2 | Rapport de l'enquête pilote
Présentation du livrable | bar: Mois 3 S11
Observations MCA-Bénin II et MCC | bar: Mois 3 S12 to Mois 4 S13
Prise en compte des observations | bar: Mois 4 S14
3 | Rapport de formation des enquêteurs pour la collecte
Présentation du livrable | bar: Mois 5 S17
Observations MCA-Bénin II et MCC | bar: Mois 5 S18 to Mois 5 S19
Prise en compte des observations | bar: Mois 5 S20
4 | Rapport de collecte des données
Présentation du livrable | bar: Mois 5 S20
Observations MCA-Bénin II et MCC | bar: Mois 6 S21 to Mois 6 S22
Prise en compte des observations | bar: Mois 6 S23
5 | Rapport préliminaire et projet de base de données (format MS Excel avec manuel)
Présentation du livrable | bar: Mois 7 S25
Observations MCA-Bénin II et MCC | bar: Mois 7 S26 to Mois 7 S27
Prise en compte des observations | bar: Mois 7 S28
6 | Rapport provisoire
Présentation du livrable | bar: Mois 8 S31
Observations MCA-Bénin II et MCC | bar: Mois 8 S32 to Mois 9 S33
7 | Rapport final | bar: Mois 9 S34
8 | Version finale de la base de données en format MS Excel avec manuel d'utilisation | bar: Mois 9 S34
ATELIERS
1 | Atelier de finalisation des documents techniques | bar: Mois 1 S3
2 | Atelier d'apurement des données et de tabulation | bar: Mois 6 S22
3 | Atelier d'analyse | bar: Mois 6 S24