REPUBLIQUE DU BENIN

&&&&&

MINISTERE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT (MPD)

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DE L’ANALYSE ECONOMIQUE

(INSAE)

ENQUETE NATIONALE POUR L’ANALYSE DES IMPACTS SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COVID-19 (ENAISE-COVID19) AU BENIN

DEUXIEME MISSION DE SUPERVISION TECHNIQUE

Rapport de SYNTHESE

Août 2020

Sommaire

Introduction	3

1-	Objectifs de la mission	3

2-	Déroulement de la mission	4

3-	Quelques observations et constats	4

4-	Point de la collecte	5

5-	Recommandations	6

Conclusion	7

Annexe :	7

# Introduction

Dans le cadre de la réalisation de l’Enquête Nationale pour l’Analyse des Impacts Socio-Economiques de la COVID-19 au Bénin (ENAISE-COVID19), l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique (INSAE) a organisé du 09 au 13 août 2020, une seconde mission technique de supervision sur toute l’étendue du territoire national. Ladite mission a mobilisé six (6) agents de l’institut dans les six anciens départements du pays.

Le présent rapport fait la synthèse des activités réalisées au cours de ladite mission.

Il s’articule autour des points ci-après :

- Objectifs de la mission,

- Déroulement de la mission,

- Quelques observations et constats,

- Point de la collecte,

- Conclusion et, recommandations.

## Objectifs de la mission

L’objectif principale de la mission est de superviser les agents dans le cadre de la collecte des données pour la réalisation de l’ENAISE.

De manière spécifique, il s’agit

- Prendre contact avec le personnel de la DDPD ou les chefs services statistiques ;

- Prendre contact avec les chefs du village des grappes selectionnées ;

- De vérifier de la présence effective des agents et du bon déroulement de la collecte ;

- D’encadrer les agents afin d’assurer la qualité des données collectées ;

- De recenser les difficultés rencontrées par les agents, notamment celles relatives aux matériels de travail, aux interviews des UPI, des ménages et des entreprises formelles, et trouver des solutions à ces difficultés ;

- Renforcer leurs connaissances sur les différents outils de collecte et les mettre dans les conditions optimales pour faciliter la collecte de données et faire le point de la collecte relativement à toutes les cibles visées ;

- Assister le cas échéant les chefs d’équipe pour les focus group.

## Déroulement de la mission

Les activités réalisées au cours de la mission, conformément aux Termes de Références (TdRs) sont :

- Prise de contact avec les Directeurs Départementaux du Plan et du Développement (DDPD) :  elle a permis aux superviseurs de s’imprégner des dispositions prises et des démarches menées par les DDPD à l’endroit des préfets, et des maires dans le but de faciliter la collecte de données ainsi que la réalisation des focus group.

Par ailleurs, certaines autorités locales notamment des maires et des chefs de villages ont été rencontrés au cours de la supervision.

- Visite des agents et séances de travail avec les équipes déployées sur le terrain : elles ont permis de constater leur présence effective sur le terrain, recenser les principales difficultés auxquelles ils sont confrontés et trouver des solutions à ces difficultés ;

- Suivi des agents dans les ménages : elle a permis de les encadrer à travers l’identification des points sur lesquels ils doivent insister pendant les interviews, et d’expliquer à certains ménages le but de l’enquête mais également l’importance de leur déclaration ;

- Appui à la mobilisation des participants au focus group, et à l’animation de ce dernier ;

- Vérification de la complétude et de la cohérence de quelques interviews : elle a permis de s’assurer de la qualité des données collectées par les agents et de faire les corrections nécessaires en vue de l’amélioration des interviews suivants ;

- Points de réalisation des interviews par agents et vérification des fiches d’affectation.

## Quelques observations et constats

La mission de supervision a permis de constater :

- l’appui effectif du DDPD dans la prise de constat avec les autorités départementales et communales et dans les préparatifs des focus group ;

- la présence effective de tous les chefs d’équipes ainsi que des agents ;

- synchronisation des tablettes et remplissage effectif des fiches d’affectation par la plupart des chefs d’équipes ;

- difficulté à retrouver une entreprise formelle échantillonnée sur le terrain

ménages non retrouvés pour raisons de travaux de lotissement de déplacement
ménages non retrouvés pour raisons de travaux de lotissement de déplacement

- mécontentement des CV de Malanville, du fait de la non prise en compte de certains d’entre eux pour les frais de sensibilisation ;

- réticence de certains enquêtés au processus d'élection du nouveau maire ;

- réticence de certains chefs d'entreprises (UPI et Entreprises formelles)

- le fait que certaines entreprises formelles répondaient directement par courriers ou mails à l'INSAE n’a pas facilité le suivi des questionnaires par les CE ;
le fait que certaines entreprises formelles répondaient directement par courriers ou mails à l'INSAE n’a pas facilité le suivi des questionnaires par les CE ;

- Les contacts téléphoniques de certaines entreprises ne sont pas fonctionnels ;

- refus de l'entreprise (Hôtel la Madeleine) a renseigné le questionnaire ;

- charge du travail inégale entre les deux départements ;

- perte des données de deux grappes de Lokossa après la première mise à jour de l’application ;

- difficultés de repérage de certains ménages listés aux agents ;

- La plupart des tablettes se décharge vite, ce qui ne facilite pas la collecte. Le chef d’équipe est donc amené à envoyer des agents pour conduire les interviews dans des ménages qui ne leurs avaient pas été affecté au préalable ;

- la durée relativement longue du questionnaire ménage fait que certains enquêtés sont fatigués et se plaignent.

- certains noms de chef de ménage sont mal écrits sur les cartes des ZD ;

- les agents ont un peu de difficultés à retrouver certaines entreprises formelles du fait qu’aucune information sur la localisation de ces entreprises, ou leur contact ne figure pas dans le courrier rédigé à leur endroit. Les superviseurs ont recensé les entreprises non retrouvées afin d’aider à les identifier ;

## Point de la collecte

Le point de la collecte des données à la date du 13 août 2020 dans les douze départements, se présente comme suit :

- deux mille cinquante-six (2056) ménages, soit un taux de couverture de 85% ;

- huit cent quatre-vingts et un (881) unités de production informelles, soit un taux de couverture de 64% ; et

- cinquante-trois (53) entreprises formelles, soit 18% ;

- huit (8) focus group sur douze ont été réalisés ;

- treize (13) entretiens individuels sur vingt-quatre ont été faits.

Le tableau ci-dessous affiche le point de la collecte par département.

Tableau 1 : point de la collecte par département

| Départements | Ménages enquêtés | UPI enquêtées | Formelles enquêtées |
| --- | --- | --- | --- |
| Alibori | 78 | 52 | 1 |
| Atacora | 118 | 35 | 4 |
| Atlantique | 206 | 62 | 9 |
| Borgou | 122 | 67 | 1 |
| Collines | 82 | 66 | 2 |
| Couffo | 182 | 63 | 3 |
| ‘Donga | 103 | 78 | 2 |
| Littoral | 290 | 204 | 18 |
| Mono | 156 | 68 | 6 |
| Ouémé | 328 | 78 | 1 |
| Plateau | 221 | 58 | 2 |
| Zou | 170 | 50 | 4 |
| Total | 2056 | 881 | 53 |

Source : Superviseurs, point de la collecte

## Recommandations

Au vu des observations et constats faits pendant la supervision, les recommandations suivantes sont formulées :

- Sensibilisation des CV à poursuivre leur collaboration ;

- Sensibilisation permanente des chefs d’entreprise ;

- Contacter les chefs d’entreprises qui n’ont pas encore répondus au questionnaire entreprise formelle ;

- Signature du contrat de travail des agents afin qu’ils puissent faire l’enregistrements desdits contrats.

# Conclusion

La supervision de la collecte des données dans le cadre de l’ENAISE-COVID19 s’est déroulée sans difficulté majeure sur la période du 9 au 13 août 2020, dans les douze départements du Bénin. Les données sont globalement bien renseignées par les agents, tous présents sur le terrain et assidues. Cela a permis d’atteindre les objectifs définis dans le TDR.

Fait à Cotonou le 17 août 2020

Le Rapporteur

A. Espérance SOEDE

# Annexe

Tableau 1 : Liste des superviseurs par département

| Départements | Nom du superviseur |
| --- | --- |
| Atacora-Donga | SOSSOU Clément |
| Borgou - Alibori | ADJIBOYE Eliezer |
| Zou-Collines | EVENAMIA Laurent |
| Ouemé-Plateau | GANDAHO Natahalie Epse DHADHO |
| Mono-Couffo | DANDEGLA Emmanuel |
| Atlantique-Littoral | SOEDE A.Espérance |