## revu_actualisé
Chronogramme de réalisation EMICoV-Suivi 2014
N° | TACHES | Durée (jours) | DATE |  | Responsable
|  |  | Date début | Date de fin |  | Observations
Objectif
Résultats attendus
Activité 1: Travaux préparatoires
1 | Elaboration de la méthodologie de l'enquête |  |  |  |  | Réalisé
2 | Elaboration des TdR et Budget prévisionnel |  |  |  |  | Réalié
3 | Bouclage Budget & élaboration, signature Protocole d'accord entre partenaires |  |  |  |  | En cours
4 | Elaboration et signature du contrat de convention/MoU |  |  |  |  | Recherche de partenaire
5 | Actualisation des outils de collecte | 20 | 2014-06-02 | 2014-09-30 | DSS | En cours
6 | Echantillonnage et tirage de l'échantillon | 7 | 2014-06-02 | 2014-06-10 | DSS+DED | Réalisé
7 | Tirage des cartes de ZD | 15 | 2014-06-10 | 2014-06-25 | DSS+DED | Réalisé
8 | Recrutement des agents énumérateurs et cartographes | 10 | 2014-06-02 | 2014-06-15 | DAF+DED | Réalisé
9 | Formation des agents énumérateurs | 5 | 2014-06-16 | 2014-06-21 | DED | Réalisé
10 | Enumération | 30 | 2014-06-22 | 2014-07-27 | DED | Réalisé
11 | Atelier de renforcement des capacités en dévloppement CAPI | 15 | 2014-07-07 | 2014-07-18 | DSS+DTIP | Recherche d'appui technique et financier
12 | Saisie des cahiers d'énumération | 10 | 2014-07-21 | 2014-08-01 | DTIP+DSS | Réalisé
13 | Finalisation de base de sondage pour le tirage des ménages | 10 | 2014-08-18 | 2014-08-27 | DSS+DTIP | En cours
14 | Tirage des ménages dans les ZD échantillons | 5 | 2014-08-25 | 2014-09-03 | DSS | En cours
15 | Préparation des netbooks et autres matériels de collecte | 10 | 2014-09-15 | 2014-09-30 | DSS+DTIP | Recherche d'appui technique et financier
16 | Cérémonie officielle de lancement |  |  |  | DG+DSS+DAF+CCOM | Période à déterminer
Activité 2: Sensibilisation et communication
1 | Communiqués Radios, télévisions
2 | Actions de sensibilisation dans les médias
3 | Sensibilisation des autorités locales (chefs quartiers, CA, Maire) | 90 | 2014-11-02 | 2015-01-31 | DAF
Activité 3: Finalisation des documents techniques
1 | Déploiement du système CAPI sur les netbooks | 10 | 2014-09-15 | 2014-10-30 | DSS+DTIP
2 | Impressions des supports techniques de collecte pour la formation des formateurs | 8 | 2014-07-01 | 2014-07-11 | DSS+DAF | Recherche de financement auprès des PTF
3 | Finalisation du modèle de calcul des poids d'échantillonnage | 10 | 2014-09-15 | 2014-09-30 | DSS | En cours
4 | Atelier des formateurs | 10 | 2014-07-14 | 2014-07-25 | DSS+DAF | Réalisé
5 | Finalisation des questionnaires et manuels | 5 | 2014-08-04 | 2014-10-08 | DSS | Prolongé pour test module "emploi du temps"
6 | Finalisation du masque de saisie sous CSPRo | 6 | 2014-09-01 | 2014-09-12 | DSS+DTIP
7 | Réunion avec les partenaires pour le bouclage du financement |  |  |  | DG | A programmer avant 30/09
8 | Réunion du comité technique |  |  |  | DG | A programmer
Activité 4: Recrutement des agents et formation
1 | Recrutement du Consultant technique |  |  |  | DG+DAF | Recherche de financement auprès des PTF
2 | Recrutement des chefs d'équipe et agents enquêteurs | 15 | 2014-10-01 | 2014-10-15 | DSS+DAF
3 | Préparation des netbooks pour l'enquête principale | 10 | 2014-09-29 | 2014-10-08 | DSS
4 | Impressions des supports techniques de collecte pour la formation du personnel de terrain et la collecte principale | 5 | 2014-09-15 | 2014-09-26 | DSS+DAF | Recherche de financement auprès des PTF
5 | Formation pour l'enquête principale | 20 | 2014-10-01 | 2014-10-28 | DSS+DAF
6 | Sélection des agents pour le terrain | 2 | 2014-10-28 | 2014-10-29 | DSS
7 | Préparation du matériel pour le terrain | 5 | 2014-10-27 | 2014-10-31 | DSS+DAF
8 | Impressions des différents modules du questionnaire pour l'enquête | 3 | 2014-10-13 | 2014-10-17 | DSS+DAF | Recherche de financement auprès des PTF
Activité 5: Collecte des données
1 | Déploiement des agents sur le terrain | 3 | 2014-10-30 | 2014-11-02 | DSS+DAF
2 | Collecte de données sur le terrain | 90 | 2014-11-02 | 2015-01-31 | DSS
3 | Supervision technique | 35 | 2014-11-02 | 2015-01-31 | DSS+DAF
4 | Mission de paie | 15 | 2014-11-02 | 2015-01-31 | DAF+DSS
5 | Elaboration du rapport de collecte | 7 | 2015-02-02 | 2015-02-09 | DSS
Activité 6: Traitement des données
1 | Compilation des données de chaque équipe | 10 | 2015-02-02 | 2015-02-13 | DSS
2 | Apurement et traitement des données | 30 | 2015-02-16 | 2015-03-18 | DG+DSS
3 | Identification des chapitres du rapport d'analyse | 24 | 2014-12-01 | 2014-12-30 | DG+DSS
4 | Elaboration du plan de tabulation | 24 | 2015-04-15 | 2015-05-15 | DG+DSS
5 | Préparation des bases pour le rapport d'analyse | 24 | 2015-05-01 | 2015-05-30 | DSS
6 | Production des tableaux | 24 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | DSS
Activité 7 : Analyse des données et rédaction du rapport
1 | Elaboration du rapport de la note sur la pauvreté et l'emploi | 14 | 2015-03-16 | 2015-04-06 | DG+DSS
2 | Elaboration du rapport préliminaire | 24 | 2015-03-16 | 2015-04-15 | DG+DSS
3 | Elaboration du documents des indicateurs | 36 | 2015-03-16 | 2015-04-30 | DG+DSS
4 | Restitution des résultats préliminaires et réflexion sur les options / stratégies de réponse |  | 2015-05-20 |  | DG+DSS+DAF+CCOM
5 | Rédaction du rapport (ébauche) et présentation du résumé opérationnel | 24 | 2015-07-01 | 2015-07-31 | DG+DSS
6 | Commentaires sur l'ébauche du rapport | 8 | 2015-08-17 | 2015-08-31 | DSS
7 | Finalisation du rapport général | 10 | 2015-09-01 | 2015-09-18 | DG+DSS
Activité 8: Dissémination et impression
1 | Edition et multiplication sur support papier des premiers résultats préliminaires
2 | Edition et multiplication sur support papier du rapport d’analyse
3 | Edition de CD-ROM contenant les résultats (rapport général)
4 | Préparation de la dissémination nationale des résultats
5 | Cérémonie officielle de diffusion des résultats
6 | Archivage du fonds documentaire
Activité 9: Suivi-Evaluation
1 | Suivi/Evaluation
2 | Capitalisations
3 | Missions de suivi
Formulas:
Date de fin = [DATE]+[Durée (jours)]